## Ação (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
1º QUADRISMESTRE 2014
Unidade Gestora
Objetivo
Nome da Ação:
Código funcional da ação:
Produto | Unid. Medida | Meta Física Inicial | Meta Física Executada | % de Execução
#DIV/0!
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS
Orç. Inicial | Autorizado | Empenhado | % Executada
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES:
Nome da Ação:
Código funcional da ação:
Produto | Unid. Medida | Meta Física Inicial | Meta Física Executada | % de Execução
#DIV/0!
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS
Orç. Inicial | Autorizado | Empenhado | % Executada
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES:
Assinatura Secretário/Presidente |  | Assinatura Assessor Técnico de Planejamento | Assinatura do Responsável da Ação

## 2000
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936 - Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2000 - Manutenção dos serviços administrativos
4. Descrição | Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e o uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados, despesas com tecnologia de informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e de terceiros, dentre outros afins; despesas com locação de imóveis, viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, aquisição de uniformes, pagamento de diárias e afins; aquisição de equipamentos de informática, aquisição de móveis e demais materiais permanentes e outros afins; demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade, aquisição de EPIs e ferramentas.
5. Finalidade | Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de apropriação nos programas temáticos.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Serviço mantido |  | Porcentagem |  | 100 | 76.4936 | 76.4936
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
697000 | 653744.62 | 650099.15 | 532633.33 | 500072.48 | 0 | 3645.47
% Executado |  | 99.4424 | 81.9311 | 76.4936

## 2008
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2008 - Manutenção de recursos humanos
4. Descrição | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil) do município e encargos sociais.
5. Finalidade | Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor mantido |  | Unidade |  | 29 | 26.1465 | 90.1604
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
815000 | 832083.4 | 818155.6 | 818155.6 | 750209.72 | 0 | 13927.8
% Executado |  | 98.3262 | 100 | 90.1604

## 2112
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2112 - PPA-P-Subsídio para correção do solo
4. Descrição | Aquisição, transporte e aplicação de corretivo para o solo (calcário, adubo orgânico, fertilizante) em tonelada, a granel e líquido de pelo menos 4 toneladas por agricultor beneficiando pelo menos 100 agricultores . Contrapartida com o pequeno produtor, municipio compra uma parte.
5. Finalidade | Apoiar o produtor rural na correção adequada do solo com adubos orgânicos e calcários.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Produto adquirido |  | Tonelada |  | 400 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2113
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2113 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M
4. Descrição | Suporte técnico aos programas de inspeção sanitária, incentivar o empreendedorismo e industrialização deste produto, orientar e acompanhar os serviços de inspeção sanitária relativos aos estabelecimentos de abate animal e/ou preparação, transformação, manipulação e industrialização dos produtos de origem animal comercializados no município. Aluguel de veículo, aquisicição de materias e bens de consumo. Diárias e eventos.
5. Finalidade | Inspecionar e implantar programas de produtos de origem animal, comestíveis ou não, adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, transportados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e/ou em trânsito local. Capacitação e melhoria da qualidade do serviço prestado.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Atividade apoiada |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2118
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2118 - Capacitação institucional
4. Descrição | Participação e promoção de cursos, seminários, congressos, outros treinamentos e ações motivacionais voltados para a áreas específicas e administrativas, passagens, hospedagem e alimentação, contratação de serviços afins destinados a promoção e realização dos eventos, para tal será necessário a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, aquisição de material de consumo e de expediente, entre outros. Cursos destinados ao aprimoramento das competências técnicas e comportamentais, a fim de desenvolver a aprendizagem individual, de grupos, organizacional e de rede para a cidadania e a melhoria dos serviços prestados ao sistema agropecuário.
5. Finalidade | Contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população, bem como proporcionar maior conhecimento aos servidores que trabalham na Secretaria Municipal de Produção.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor capacitado |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2122
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2122 - Capacitação dos feirantes
4. Descrição | Realizar a capacitação dos feirrantes, com cursos, palestras, seminários, para tal será necessário a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, aquisição de material de consumo e de expediente, entre outros.
5. Finalidade | Contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população, bem como a qualificação dos produtores e produtos.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Feirante capacitado |  | Unidade |  | 70 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 1027
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 1027 - Implantação de hortas educativas
4. Descrição | Implantação da estrutura física das hortas educativas escolares urbanas e rurais e a lavoura comunitária, aquisição de insumos (sementes/ferramentas/defensivos orgânicos). Além de Assistência Técnica e Extensão Rural, semanalmente, feita por técnicos em agropecuaria.
5. Finalidade | Implantar hortas educativas escolares urbanas e rurais e a lavoura comunitária
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Horta implantada |  | Unidade |  | 3 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 1028
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 1028 - Construção de equipamentos públicos
4. Descrição | Construção do Parque agropecuário, e reforma do mercado municipal 2° e 3° etapa, por meio, de convenio federal, para sua execução serão necessários a contratação de serviços de terceiros e contratação de empresas especializadas na prestação de serviços.
5. Finalidade | Proporcionar espaços públicos à população com intuito de melhorar e ampliar os serviços e a qualidade de vida da sociedade portuense.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Equipamentos construidos |  | Unidade |  | 0 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
1136000 | 1618738.61 | 1544078.63 | 871294.26 | 843442.63 | 0 | 74659.98
% Executado |  | 95.3878 | 56.4281 | 52.1049

## 1029
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 1029 - Programa de Desenvolvimento da Produção - PRODESP
4. Descrição | Buscar parcerias e convênios para viabilizar a aquisição de equipamentos e conjuntos agrícolas necessários. Contribuir para o desenvolvimento de um programa nacional de desenvolvimento rural que concorra para combater a pobreza de uma grande parte das famílias camponesas e para favorecer a integração no mercado dos produtos dos agricultores familiares e dos camponeses, designadamente através do reforço das estruturas e competências da Secretaria da Produção e da sensibilização das políticas públicas para as necessidades e especificidades da população camponesa.
5. Finalidade | Promover a substituição de equipamentos e implementos que se encontram sucateados e em condições precárias, de recursos disponibilizados através do Ministério da Agricultura e órgãos, possibilitando o atendimento ao produtor rural
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Progrma implantado |  | Porcentagem |  | 50 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 1030
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 1030 - Implantação de Núcleos de Produção Agropecuária
4. Descrição | Firmar convênios e parcerias, capacitação técnica e gerencial, instalação de cozinhas destinadas a produção artesanal de derivados do leite, frutas, legumes e cerais. Implantação de viveiros de citrus para distribuição aos pequenos produtores.
5. Finalidade | Implantar núcleos de produção agropecuária, fomentando a produção para abastecimento dos Centros de Processamento de Alimentos e apoiar as atividades desenvolvidas pela mulher rural visando o profissionalismo e renda a família rural. Criação de distribuição de mudas.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Núcleo implantado |  | Unidade |  | 1 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2108
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2108 - PPA-P-Manutenção de espaços agroecológicos
4. Descrição | Conservação da estrutura física das hortas educativas escolares urbanas e rurais, lavoura comunitária e da Fazendinha,quintais produtivos, aquisição de insumos (sementes/mudas/ferramentas/defensivos orgânicos) e aquisição de animais (aves, alevinos entre outros). Além de Assistência Técnica e Extensão Rural, semanalmente, feita por técnicos em agropecuaria.
5. Finalidade | Conservar as hortas educativas escolares urbanas e rurais, lavoura comunitária e da Fazendinha.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Espaços Mantidos |  | Unidade |  | 100 | 97.9317 | 97.9317
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
121000 | 1138203.44 | 1135021.94 | 1135021.94 | 1114661.94 | 0 | 3181.5
% Executado |  | 99.7205 | 100 | 97.9317

## 2109
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2109 - PPA-P-Construção de poços
4. Descrição | Exploração de água no período seco, por meio da construção de açudes, cisternas e poço tubular profundo, construído mediante as etapas: estudo geológico, desapropriação do terreno para fins público, execução do serviço de perfuração com máquinas, tubulação e instalação elétrica, teste de evasão, desinfecção e demais elementos necessários a reservação e abastecimento. Aquisição de 02 (duas) perfuratriz para construção de poços.
5. Finalidade | Fornecer água ao produtor rural no período de seca para manter a produção.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Poço construído |  | Unidade |  | 150 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2110
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2110 - Manutenção dos equipamentos públicos
4. Descrição | Manutenção dos equipamentos públicos, poços, Casa do mel, e outros afins, por meio da aquisição material de consumo e permanente, contração de serviços, aluguel de veículos, equipamentos e ou implementos agrícolas, outros necessarios a manutenção dos equipamentos.
5. Finalidade | Dotar a Administração Pública de implementos e equipamentos evitando o sucateamento, apoiando assim, a produção rural.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Equipamentos mantidos |  | Porcentagem |  | 100 | 58.4228 | 58.4228
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
116000 | 122822.8 | 122518.96 | 104395.64 | 71756.47 | 0 | 303.84
% Executado |  | 99.7526 | 85.2077 | 58.4228

## 2111
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2111 - Manutenção da Patrulha Mecanizada
4. Descrição | Manutenção Da Patrulha Mecanizada, por meio da Aquisição e aluguel de veículos, equipamentos e ou implementos agrícolas; Prestação de serviços com equipamentos agrícolas e equipamentos pertencentes à Patrulha Mecanizada da Prefeitura Municipal e conjuntos agrícolas cedidos ao Sindicato Rural, realizar manutenção periódica nas máquinas e equipamentos que compõem a frota agrícola da SEPRO.
5. Finalidade | Dotar a Administração Pública de implementos e equipamentos agrícolas evitando o sucateamento.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Equipamentos mantidos |  | Porcentagem |  | 100 | 93.3984 | 93.3984
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
281000 | 311054.37 | 309615.43 | 309615.43 | 290519.88 | 527.45 | 911.49
% Executado |  | 99.5374 | 100 | 93.3984

## 2114
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2114 - Aparelhamento do Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M
4. Descrição | Suporte técnico aos programas de inspeção sanitária, incentivar o empreendedorismo e industrialização deste produto, orientar e acompanhar os serviços de inspeção sanitária relativos aos estabelecimentos de abate animal e/ou preparação, transformação, manipulação e industrialização dos produtos de origem animal comercializados no município. Mediante, a aquisição/aluguel: de sala, veiculo, termômetro infravermelho, termômetro para ambiente, insensibilizador para aves, phmetro, medidor de cloro libre e total, EPI's, material gráfico, brindes, material de expediente, camiseta, coffee break e ajuda de custos para palestrantes; capacitação dos técnicos; realização de eventos.
5. Finalidade | Inspecionar e implantar programas de produtos de origem animal, comestíveis ou não, adicionados ou não de produtos vegetais, preparados, transportados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e/ou em trânsito local.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Atividade apoiada |  | Atividade apoiada |  | 50 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2115
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2115 - PPA-P-Apoio aos produtores rurais
4. Descrição | Esta ação pretende ofertar serviços de apoio técnico, extensão rural e capacitação aos produtores rurais (agricultura, pecuária, pisicultura, apicultura, avicultura, caprinovinocultura e demais produtores) e agricultores familiares, por meio: do incentivo a produção leiteira; do desenvolvimento socioeconômico de pequenos e micro produtores oriundos da agricultura familiar , através captação de recursos junto ao Governo Federal e Estadual, divulgação e promoção de produtos desenvolvidos nas comunidades e/ou assentamentos assistidos; Auxilio na elaboração de projetos para acesso ao sistema do Pronaf, incentivar a implantação de hortas caseiras e orgânicas; prestação de assistência técnica e promoção de encontros direcionados à família rural, orientar a comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar; Apoiar a formação de pequenos centros comunitários nas Comunidades Rurais do Município, parceria com o Sindicato Rural; patrulhamento mecanizado para preparo do solo, capacitação, dentre outros serviços que se fizer necessários de acordo com a demanda dos produtores rurais.
5. Finalidade | Apoiar tecnicamente todas as ações para o melhor desenvolvimento das atividades executadas pelos produtores rurais, realizando cursos da areas agricultura, pecuária, pisicultura, apicultura, avicultura e capriovinocultura.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Produtor apoiado |  | Unidade |  | 50 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
17000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2116
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2116 - Manutenção de recursos humanos da extensão rural
4. Descrição | Remuneração dos servidores (ativos, civil) efetivos, nomeados e contratados, no custeio de salários, encargos sociais.
5. Finalidade | Proporcionar pagamento aos servidores da extensão rural pelos trabalhos desenvolvidos.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor mantido |  | Unidade |  | 12 | 10.7499 | 89.5827
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
631000 | 719934.21 | 707623.07 | 707623.07 | 644936.4 | 0 | 12311.14
% Executado |  | 98.29 | 100 | 89.5827

## 2117
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2117 - Realização de eventos agropecuários
4. Descrição | Promoção de eventos direcionados aos produtores rurais e técnicos extensionistas e também a oferta de vagas em eventos externos nessa área. Englobam ações deste a Exponacional até as Carvanas da Produção, dentre outros eventos como cursos e aperfeiçoamento visando a melhoria da produção e qualidade de vida dos produtores rurais do município de Porto Nacional.
5. Finalidade | Instruir os produtores rurais, aquicultores, pescadores e técnicos extensionistas.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Evento realizado |  | Unidade |  | 8 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2123
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2123 - Apoio aos pisicultores do município
4. Descrição | Estimulo ao desenvolvimento correto da pesca e incentivo à produção de peixes por meio de assistência técnica e extensão rural, com acompanhamento da produção, planejamento, instalação, cultivo (sanidade, nutrição, biometrias, boas práticas de manejo, orientações em geral) e abate. Além da oferta de palestras, dia de campo demonstrando as tecnologias desenvolvidas, exposição de modelos a serem utilizado e difundidos entre os produtores, palestras com temas direcionados, incentivo ao consumo de pescados durante o ano e principalmente nas datas comemorativas, como a criação e manutenção da Feira do Peixe; parcerias e convênios com ministerio da pesca e aquicultura como tambem outros orgaos; Fortalecimento do comercio de pescados e viabilizar geração de renda aos pescadores da Colônia de Porto Nacional.
5. Finalidade | Incentivar a produção e o consumo de pescados.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Produtor apoiado |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2120
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2120 - Apoio ao comércio do Produtor Rural
4. Descrição | Elaboração de diagnóstico do agronegócio em Porto Nacional; identificação de potencialidades a serem desenvolvidas; incentivo a empreendimentos que fortaleçam o agronegócio; estabelecimento de parcerias estratégicas; incentivo ao desenvolvimento tecnológico do agronegócio; criação de condições favoráveis à atração e ao desenvolvimento de empreendimentos que complementem a cadeia do agronegócio; criação de condições para o desenvolvimento de ações de marketing para apresentar as potencialidades de Porto Nacional. Realização de eventos e palestras direcionadas aos produtores, atacadistas e varejistas; Parceria com Governo Federal e Estadual para construção de galpões e ou boxes para concessão de uso, regularizar a situação contratual dos permissionários, reparos e obras de manutenção no galpão principal e pátio, cursos em parceria com SISTEMA S para os Mercados Feiras Livre do Produtor, licitações; Regularização do comércio atacadista de produtos hortifrutigranjeiros, com ações de fiscalização e otimização; Regularização da situação dos permissionários, licitação do boxes, manutenção periódica, reparos e melhorias no Mercado Municipal e Distrital; Regularização do comércio atacadista de produtos hortifrutigranjeiros, com ações de fiscalização e otimização.
5. Finalidade | Fortalecer o comércio de produtos hortifrutigranjeiros, promover o crescimento da comercialização no Mercado Livre do Produtor e viabilizar o comercio.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Comércio fortalecido |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2121
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2121 - Manutenção das feiras livres
4. Descrição | Padronização das feiras livres mantendo o controle de higiene e qualidade dos produtos oferecidos, por meio, de serviço administrativo, despesas com locação de mão de obras para serviços de vigilância e limpeza, conservação.
5. Finalidade | Garantir a manutenção e conservação da estrutura das feiras cobertas para comercialização de produtos, expandindo a geração de emprego e renda.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Feira mantida |  | Porcentagem |  | 100 | 100 | 100
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
46000 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 0 | 0
% Executado |  | 100 | 100 | 100

## 2119
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2119 - Fortalecer o turismo ecológico e rural
4. Descrição | Realizar projetos voltados para a exploração do segmento do turismo, arte, cultura e artesanato rural no campo. Visando o incentivo a atividades a serem desenvolvidas em um local destinado ao turismo ecológico, o fomento da geração de renda dando visibilidade as oportunidades de negócio e proporcionando a cultura e arte, caracteristicas do Município como meio de serem atrativos e uma alternativa a quem busca inovações no campo. Como exemplo, caminhadas; nado em rios e lagos; escaladas; passeios à cavalo; canoagem; "tour" por instalações rurais como currais, pastos, locais de ordenha, plantações, etc.
5. Finalidade | Promover e apoiar os diversos segmentos do turismo rural, desenvolver o artesanato e a cultura no campo.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Turismo Fortalecido |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2124
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1936-Secretaria Municipal da Produção
2. Unidade Orçamentária | 1936-Secretaria Municipal da Produção
3. Ação | 2124 - Apoio a realização do torneio de pesca
4. Descrição | Apoio a realização de torneios de pesca e apoio a eventos, publicidade do esporte incluindo no rol de atrativos do município.
5. Finalidade | Difundir a capacidade do Município como o Turismo e o aproveitamento de oportunidades criadas com o Lago Tocantins.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Torneio apoiado |  | Unidade |  | 1 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## Relat. Sintético das Ações
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Unidade Gestora |  | 19 - Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico
2. Subfunção |  | 122 - Administração Geral
3. Programa |  | 1132 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2000 | Manutenção dos serviços administrativos |  | 697000 | 653744.62 | 650099.15 | 532633.33 | 500072.48 | 0 | 3645.47 | 76.4936 | 100 | 76.4936 | 76.4936
2008 | Manutenção de recursos humanos |  | 815000 | 832083.4 | 818155.6 | 818155.6 | 750209.72 | 0 | 13927.8 | 90.1604 | 29 | 26.1465 | 90.1604
Total do Programa |  |  | 1512000 | 1485828.02 | 1468254.75 | 1350788.93 | 1250282.2 | 0 | 17573.27
[5 empty] | 98.8173 | 90.9115 | 84.1472
1. Unidade Gestora |  | 19 - Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico
2. Subfunção |  | 608 - Promoção da Produção Agropecuária
3. Programa |  | 1115 - Agricultura Forte
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2113 | Manutenção do serviço de inspeção municipal - S.I.M. |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2112 | Subsídio para correção do solo |  | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 19 - Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico
2. Subfunção |  | 128 - Formação de Recursos Humanos
3. Programa |  | 1115 - Agricultura Forte
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2122 | Capacitação dos feirantes |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
2118 | Capacitação institucional |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 19 - Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico
2. Subfunção |  | 606 - Extensão Rural
3. Programa |  | 1115 - Agricultura Forte
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
1027 | Implantação de hortas educativas |  | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1028 | Construção de equipamentos públicos |  | 1136000 | 1618738.61 | 1544078.63 | 871294.26 | 843442.63 | 0 | 74659.98 | 52.1049 | 0 | 0 | 0
1029 | Programa de desenvolvimento da produção - Prodesp |  | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
1030 | Implantação de núcleos de produção agropecuária |  | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2108 | Manutenção de espaços agroecológicos |  | 121000 | 1138203.44 | 1135021.94 | 1135021.94 | 1114661.94 | 0 | 3181.5 | 97.9317 | 100 | 97.9317 | 97.9317
2109 | Construção de poços |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
2110 | Manutenção dos equipamentos públicos |  | 116000 | 122822.8 | 122518.96 | 104395.64 | 71756.47 | 0 | 303.84 | 58.4228 | 100 | 58.4228 | 58.4228
2111 | Manutenção da patrulha mecanizada |  | 281000 | 311054.37 | 309615.43 | 309615.43 | 290519.88 | 527.45 | 911.49 | 93.3984 | 100 | 93.3984 | 93.3984
2114 | Aparelhamento do serviço de inspeção municipal - S.I.M. |  | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
2115 | Apoio aos produtores rurais |  | 17000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 50 | 0 | 0
2116 | Manutenção de recursos humanos da extensão rural |  | 631000 | 719934.21 | 707623.07 | 707623.07 | 644936.4 | 0 | 12311.14 | 89.5827 | 12 | 10.7499 | 89.5827
2117 | Realização de eventos agropecuários |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2123 | Apoio aos pisicultores do município |  | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 2489000 | 4200753.43 | 3818858.03 | 3127950.34 | 2965317.32 | 527.45 | 381367.95
[5 empty] | 90.9089 | 74.4617 | 70.5901
1. Unidade Gestora |  | 19 - Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico
2. Subfunção |  | 692 - Comercialização
3. Programa |  | 1115 - Agricultura Forte
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2120 | Apoio ao comércio do produtor rural |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2121 | Manutenção das feiras livres |  | 46000 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
Total do Programa |  |  | 76000 | 149800 | 149800 | 149800 | 149800 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 100 | 100
1. Unidade Gestora |  | 19 - Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico
2. Subfunção |  | 695 - Turismo
3. Programa |  | 1115 - Agricultura Forte
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2119 | Fortalecer o turismo ecológico e rural |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 19 - Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico
2. Subfunção |  | 811 - Desporto e Rendimento
3. Programa |  | 1115 - Agricultura Forte
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2124 | Apoio a realização do torneio de pesca |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 19 - Secretaria de Produção e Desenvolvimento Econômico
2. Subfunção |  | Todas
3. Programa |  | Todos
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$)
Título |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | %
Total Geral Executado pelo Órgão |  |  | 4156000 | 5836381.45 | 5436912.78 | 4628539.27 | 4365399.52 | 527.45 | 398941.22 | 74.7963
[5 empty] | 93.1555 | 79.3049 | 74.7963

## 4002 Diogenes (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
2º QUADRIMESTRE 2016
1. Unidade Gestora | 5500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)
2. Programa | 0335 - Gestão e Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
3. Ação | 4002 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
4. Metas Físicas
Produto | Unidade de medida |  |  | Meta física prevista |  | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido | Unidade |  |  | 100 |  | 29 | 29
5. Metas Orçamentário-Financeiras
Orç. Inicial - LOA | Autorizado |  | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
857322 | 1601138.35 |  | 1523323.23 | 1305994.17 | 562177.82 | 962889.82 | 60.1378
6. Avaliação da execução da ação
6.1. Identificar as restrições da execução da ação
No segundo quadrimestre, foram identificadas algumas dificuldades com relação aos Processos para a execução das Reuniões do Plano Diretor de Palmas, uma vez que as reuniões já começaram e a grande maioria dos processos referentes a esse plano encontram-se com despesas empenhadas.
6.2. Considerações de fatores de sucesso e fatores de insucesso da execução da ação
As atividades executadas pela Ação de Serviços Administrativos Gerais do Setor de Gestão e Finanças nesse quadrimestre podemos apontar como fator de sucesso a execução processos além do previsto, pois no primeiro quadrimestre os servidores do setor foram remanejados para outra secretaria. A Liquidação do processo 2014055041 referente a Indenização para reforma do prédio locado no período de 2005 a 2013 no valor de R$ 403.235,14 (Quatrocentos e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).
6.3 - Avaliação da execução da ação | [7 empty] | Demanda | Maio | Junho | Julho | Agosto
Em termos gerais considera-se um bom andamento na execução das ações e atividades realizadas pelo Setor Financeiro entre os meses de Maio e Agosto de 2016, executando 29% das metas propostas para o quadrimestre. Além dos processos abertos e que estão em andamento, realizamos as Atividades abaixo relacionadas | [7 empty] | RAP | 9 | 29 | 26 | 21
[8 empty] | Ofício | 6 | 11 | 13 | 20
[8 empty] | Despacho | 12 | 13 | 12 | 20
[8 empty] | Empenho | 23 | 11 | 16 | 9
[8 empty] | Liquidação | 1 | 9 | 8 | 2
[8 empty] | Solicitação de compras/Termo de referência | 1 | 6 | 3 | 2
[8 empty] | TOTAL | 52 | 79 | 78 | 74
Não houve acréscimo de bens patrimoniais a Pasta no período relacionado do ano de 2016. E a entrega de materiais de expediente e consumo é realizada de acordo com a liberação por parte das Discricionárias. Durante o segundo quadrimestre de 2016, foi ultrapassado o limite programado para despesas com material de consumo e de expediente, uma vez que as Reuniões do Plano Diretor acarrataram gastas além do programado, totalizando R$ 2.999,85 excedentes. No quadrimestre foram abertos 15 processos que ainda encontram-se em andamento, e mais 14 processos mantidos desde o começo do ano, totalizando 29 processos.
6.3.1 -Despesas de Gestão Centralizada- Discricionária:
Despesa | Previsão anual (R$) | Reprogramação anual para o 2º quadrimestre (R$) | Liquidado ate o momento (R$) | % | Liquidado no 2° Quadrimestre | Considerações
SSP NET | 82408.68 | 80998.09 | 61059.94 | 74.0941 | 39716.08 | Entre os meses de Abril a Junho houve um aumento nos valores devido a junção das pastas e por aquisições realizadas pelo setor de Tecnologia da Informação do Município de Palmas
Combustível | 67427.34 | 54000 | 41466.31 | 61.4978 | 22071.16 | Pagamento de Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$5.423,00.
Reprografia | 88120.88 | 97973.2 | 46369.68 | 52.6205 | 25165.58 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, seguindo os tramites legais.
Serviços postais (Correios) | 21399.35 | 12800 | 14064.95 | 65.7261 | 7012 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, havendo uma demanda maior no mês de junho com pagamento realizado em julho devido o atraso no Pagamento por parte da Prefeitura Municipal. Ultrapassou o gasto previsto para o quadrimestre em 612,00, devido a demanda junto a Fiscalização no contencioso.
Lava jato | 4663.43 | 4026.48 | 1913.07 | 41.0228 | 1629.97 | Pagamento de Julho/Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$1.375,18.
Fornecimento de Energia Elétrica | 82669.2 | 78000 | 56423.9 | 68.2526 | 46207.22 | A partir do mês de Junho o gerenciamento do referente processo passou a pertencer as Despesas Discricionárias.
Locação prédio | 329218.99 | 324152.52 | 215013.31 | 65.3101 | 114205.68 | Pagamento de Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$28.551,42.
Locação de veículos | 104804.14 | 77564.16 | 78839.22 | 75.2253 | 31439.22 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, seguindo os tramites legais.
Telefonia fixa 3218 | 1257.04 | 966.56 | 966.52 | 76.8886 | 290.52 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, esta negativo em 292,49.
Telefone fixa 2111 | 18384.77 | 50203.13 | 4065.57 | 22.1138 | 0 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias. Neste quadrimestre houve mudança da prestadora de serviço.
Telefone de dados móveis | 9468.68 | 7160.28 | 5208.68 | 55.0096 | 3872.63 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias. Seguindo os tramites legais de pagamento.
Manutenção ar | 38062.5 | 43500 | 23562.5 | 61.9048 | 14500 | Aguardando pagamento de Agosto de R$3.625,00.
Manutenção de elevador | 13347.6 | 10201.8 | 4704 | 35.2423 | 2352 | Aguardando pagamento de Julho/Agosto de R$1.176,00.
Material de consumo - limpeza e copa/expediente | 42000 | 14000 | 11301.34 | 26.908 | 1301.49 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias ultrapassou o gasto previsto para o quadrimetre em R$ 2.999,85 devido as reuniões do Plano Diretor.
Total | 903232.6 | 855546.22 | 564958.99 | 62.5486 | 309763.55
6.3.2 - Despesas de Gestão Descentralizada- SEDUH
Despesa |  | Reprogramação anual para o 2º quadrimestre (R$) | Previsão anual R$ | Liquidado R$ | % | Considerações
Floricultura |  | 5760 | 5760 | 0 | 0 | Processo empenhado. Aguardando nota fiscal para realizar liquidação. Após a junção das Pastas e a Realização das Reuniões de Revisão do Plano Diretor de Palmas, necessitou-se de uma demanda maior para a realização desta despesas.
Carimbos |  | 375 | 1500 | 0 | 0 | Processo gerenciado pela gestão centralizada.
Chaveiro |  | 100 | 1200 | 0 | 0 | Utilizando saldo restante do exercício anterior.
Agua mineral |  | 3379.41 | 10138.25 | 375.21 | 3.7009 | Processos em andamento seguindo os trêmites legais.
Gás |  | 277.15 | 1108.62 | 492.72 | 44.4444 | Processos em andamento seguindo os trêmites legais.
Passagens |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | Houve redução do valor total, por isso não ocorreu despesas.
Equipamentos de informatica e perifericos |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | Não houve até o momento abertura de processos para tal objeto.
Manutenção de veiculos |  | 5000 | 15000 | 7400 | 49.3333 | Processo gerenciado pela gestão centralizada (Garagem Central).
Serviços de tecnologia de informação |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | Não houve até o momento abertura de processos para tal objeto.
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes |  | 0 | 241377.2 | 0 | 0 | Processo em fase de licitação a aquisição de Ferramentas para os Setores de Topografia e Fiscalização no valor de R$ 98.322,90.
Outras despesas pessoa juridica |  | 0 | 47100 | 0 | 0 | Processo de Fornecimento de Marmitex para atender as Reuniões do Plano Diretor está aguardando Autorização para Emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 7.684,60
Material de consumo |  | 6900 | 20700 | 2659.2 | 12.8464 | Processos liquidados para Aquisição de Bobinas (R$ 1.339,20) E Aquisição de Certificado Digital (R$ 1.320,00). E para Aquisição de Camisetas (R$ 1.797,00), Estacas e Piquetes (R$ 6.360,00), e Material de Consumo (R$ 7.564,70) para atendimento do Plano Diretor, estão somente empenhados.
Cau/Crea-TO |  | 2633.33 | 7900 | 3019.48 | 38.2213 | Processo em andamento.
Capacitação de servidores das Diretorias de Urbanismo e Fiscalização |  | 0 | 0 | 0 |  | Aguardando Propostas.
Instalação de insulfilmes |  | 997 | 997 | 0 | 0 | Em fase de Licitação.
Aquisição de Bobinas para Ponto Eletrônico |  | 1339.2 | 1339.2 | 0 | 0 | Aguardando Nota para Liquidação
Despesas de exercícios anteriores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) |  |  |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
Total das despesas de Gestão descentralizadas |  | 26761.09 | 1126004.34 | 13946.61 | 1.2386 | [5 empty] | 857322 | 931517.92 | 527267.41 | 117502.56 | 43306.64 | 410707.39 | 44.0901
Total das despesas de Gestão Centralizadas e Descentralizadas |  | 882307.31 | 2029236.94 | 578905.6 | 28.5282
6.3.3 - Detalhamento das Reduções |  |  | Destino das Movimentações |  | Considerações
Natureza de Despesa/Fonte | Valor de Reduções R$ | Natureza de Despesa / Fonte |  | Valor de Suplementações R$
33.90.39 / 001000199 | 5290 | 33.90.39 / 001000105 |  | 8000 | Movimentação destinada para pagamento de despesas com material da 6° Conferência das Cidades, com Material de Consumo e Material de Divulgação.
33.90.92 / 001000199 | 2710
33.90.39 / 001000199 | 6360 | 33.90.30 / 001000199 |  | 6360 | Aquisição de Estacas e Piquetes para atender ao Setor de Topografia.
33.90.39 / 001000199 | 5000 | 33.90.39 / 001000199 |  | 5000 | Pagamentos de Taxas de Reprogramação, movimentação realizada para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
- | 3672 | 33.90.39 / 001000106 |  | 3672 | Pagamento do PROCESSO 2014010775 - Fecomécio, CIEEI, referente ao pagamento de empresa intermediária de estágiários, referente ao mês de Abril a Dezembro de 2016.
- | 23917.1 | 33.90.39 / 001000199 |  | 7684.6 | Realização das despesas para atender as reuniões da Revisão do Plano Diretor, Material de consumo R$ 8.500,00, Floricultura R$ 5.760,00, Refeição R$7.684,60 , Camisetas R$ 1.972,50, totalizando R$ 23.917.10.
|  | 33.90.30 / 001000199 |  | 16232.5
44.90.51 / 001000103 | 780 | 33.90.39 / 001000101 |  | 780 | Aquisição de Jornal (Processo não autorizado pela Procuradoria Municipal).
44.90.51 / 001000103 | 12712 | 33.90.30 / 001000101 |  | 12712 | Despesas Discricionarias
44.90.51 / 001000103 | 5000 | 33.90.30 / 001000101 |  | 5000 | Material de Consumo - Copo e Cozinha
44.90.51 / 001000103 | 6069.4 | 33.90.30 / 001000101 |  | 6069.4 | Despesas Discricionarias
33.90.30 / 001000199 | 2500 | 33.90.39 / 001000199 |  | 2500 | Movimentação realizada para abertura do processo de aquisição de Protetor Solar.
44.90.51 / 001000103 | 7300 | 33.90.30 / 001000101 |  | 7300 | Manutenção do Ar Condicionado Central
33.90.39 / 001000103 | 79346.87 | 33.90.39 / 001000101 |  | 85400 | Pagamento de Fornecimento de Energia Eletrica a partir do mês de Junho/2016.
33.90.30 / 001000103 | 6053.13
33.90.39 / 001000199 | 9040 | 33.90.39 / 001000103 |  | 9040 | Pagamento de Fornecimento de Energia Eletricado mês de Junho/2016 em referencia ao mês de Maio/2016.
33.90.39 / 001000105 - 5500 | 53000 | 33.90.39 / 001000105 - 6500 |  | 53000 | Estrutura de Apoio para Entrega de Obras de Unidades Habitacionais.
33.90.14 / 001000199 | 1950 | 33.90.39 / 001000106 |  | 1950 | Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.
33.90.33 / 001000108 | 3000 | 33.90.39 / 001000103 |  | 3000 | Pagamento de Água Mineral e Gás de Cozinha da Extinta Secrcetaria de Habitação.
33.90.33 / 001000108 | 310 | 33.90.39 / 001000101 |  | 310 | Pagamento de excedente de Serviços Postais. |  |  |  | r |  |  | s
Total | 234010.5 | Total |  | 234010.5
| 284860.68 | No Item 5 deste Formulario nas Metas Financeiras no campo Reduções consta o valor de R$ 562.117,82, tal valor corresponde ao somatorio dos 02 (dois) quadrimestres do corrente ano presentes no QDD. No segundo quadrimestre o valor de reduções foi de R$ 518.871,18, destes somente R$ 234.010,24 foram identificados através dos formulários presentes em nossa Pasta. Constando que o valor do primeiro quadrimestre foi de R$ 43.306,64. Solicitamos a Superintendencia que justifique o valor restante desse Quadrimestre R$ 284.860,68 |  | 720470.61 | No Item 5 deste Formulario nas Metas Financeiras no campo Suplementação consta o valor de R$ 1.305,994,17, tal valor corresponde ao somatorio dos 02 (dois) quadrimestres do corrente ano presentes no QDD. No segundo quadrimestre o valor de suplementações foi de R$ 954.481,11, destes somente R$ 234.010,24 foram identificados através dos formulários presentes em nossa Pasta. Constando que o valor do primeiro quadrimestre foi de R$ 117.502,56. Solicitamos a Superintendencia que justifique o valor restante desse Quadrimestre R$ 720.470,61.
O valor total das suplementações do quadrimestre passado foi de R$ 117.502,56, quando somados das duas antigas secretarias e o valor de reduções do passado foi R$ 43.306,64, quando somados das duas antigas secretarias. Contudo o Quadro Demonstrativo da execução Orçamentária não separa os valores de redução e suplementação por quadrimestre. Todavia, se subtraído os valores declarados no monitoramento anterior o valores reais para esse quadrimestre será de suplementações R$ 23.010,50e reduções R$ 518.871,18. Destacando os maiores valores, como por exemplo: Pagamento de Servidor Cedido (pagamento do secretário) valor de R$ 168.608.55, Fornecimento de Energia Elétrica R$ 53.000,00, Material de Consumo e Expediente R$ 51.846,20. Como solicitamos no quadrimestre anterior como recomendações corretivas, reiteramos a possibilidade da inclusão na Revisão do Plano Pluri Anual de 2017 os restos a pagar de exercicio anteriores referentes aos seguintes processos: 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais), e informamos a realização do Pagamento referente a locação do antigo prédio pertencente a esta Pasta.
Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  |  | Assinatura do responsável do Objetivo |  |  | Assinatura do responsável da Ação

## Ação - 4002 DIOGENES (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
2º QUADRIMESTRE 2016
1. Unidade Gestora | 5500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)
2. Programa | 0335 - Gestão e Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável
3. Ação | 4002 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
4. Metas Físicas
Produto | Unidade de medida |  | Meta física prevista |  | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido | Unidade |  | 100 |  |  | #DIV/0!
5. Metas Orçamentário-Financeiras
Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
857322 | [5 empty] | #DIV/0!
6. Avaliação da execução da ação
6.1. Identificar as restrições da execução da ação
6.2. Considerações de fatores de sucesso e fatores de insucesso da execução da ação
6.3 - Avaliação da execução da ação
6.3.1 -Despesas de Gestão Centralizada- Discricionária:
Despesa | Previsão anual (R$) | Liquidado (R$) | % | Considerações
SSP NET | 29434.92 |  | 0
Combustível | 84000 |  | 0
Reprografia | 78000 |  | 0
Serviços postais (Correios) | 24000 |  | 0
Lava jato | 5673.84 |  | 0
Locação prédio | 240000 |  | 0
Locação de veículos | 103843.8 |  | 0
Telefonia fixa 3218 | 5030.76 |  | 0
Telefone fixa 2111 | 5400 |  | 2.0154
Telefone de dados móveis | 5176.05 |  | 0
Manutenção ar (jk) | 24000 |  | 0
Manutenção de elevador | 4350 |  | 0
Obrigações tributárias e contributivas | 0 |  | 0
Material de consumo - limpeza e copa/expediente | 42000 |  | 0
Total | 650909.37 | 0 | 0
Como se pode observar, as despesas de licitação e gestão centralizada........
6.3.2 - Despesas de Gestão Descentralizada- SEDUH
Despesa |  | Previsão anual R$ | Liquidado R$ | % | Considerações
Floricultura |  | 3000 |  | 0
Carimbos |  | 1500 |  | 0
Chaveiro |  | 1200 |  | 0
Fornecimento de energia |  | 78000 |  | 0
Agua mineral e gás |  | 7691.38 |  | 0
Gás |  | 1108.62 |  | 0
Passagens |  | 10000 |  | 0
Equipamentos de informatica e perifericos |  | 4000 |  | 0
Manutenção de veiculos |  | 15000 |  | 0
Serviços de tecnologia de informação |  | 200000 |  | 0
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes |  | 241377.2 |  | 0
Outras despesas pessoa juridica |  | 47100 |  | 0
Material de consumo |  | 20700 |  | 0
Despesas de exercícios anteriores |  | 0 |  | 0
Total das despesas de Gestão descentralizadas |  | 630677.2 |  | 0
Total das despesas de Gestão Centralizadas e Descentralizadas |  | 1281586.57 |  | 0
6.3.3 - Detalhamento das Reduções |  | Detalhamento das Suplementação |  | Considerações
Natureza de Despesa/Fonte | Valor de Reduções R$ | Natureza de Despesa /Fonte | Valor de Suplementações R$
Total | 0 | Total | 0
Total Geral | 0 | Total Geral | 0
Propomos como recomendações corretivas, que a Superintendência aprecie a possibilidade da inclusão na Revisão do Plano Pluri Anual de 2017 os restos a pagar de exercício anteriores referentes aos seguintes processos: 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) ; 2014055041 Indenização para reforma do prédio locado no período de 2005 a 2013 no valor de R$ 403.235,14 (Quatrocentos e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos). .... e o que mais
6.3.2 - Avaliação da execução da ação
Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  | Assinatura do responsável do Objetivo |  |  | Assinatura do responsável da Ação |  | Assinatura do responsável da Ação

## objetivo temático- EVERCINO (hidden)
MONITORAMENTO DE OBJETIVO - PPA 2018-2021
1º QUADRIMESTRE 2018
1. Unidade Gestora |  | 5500- Sec
2. Programa |  | 0314 - Pla
3. Objetivo |  | 5500000012 - Promover
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [6 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % | Prevista | Executada | %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Total do Objetivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7. Apuração do Indicador
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Quilômetro
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Unidade
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período:
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Unidade
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período:
8 - Avaliação do Objetivo
8.1 - Avaliação da variação dos indicadores em relação ao mesmo período do ano anterior e ao quadrimestre anterior
[13 empty] | Indicadores | 2º Quadrimestre 2014 | 1º Quadrimestre 2014 | 2º Quadrimestre 2015 | 1º Quadrimestre 2015 | 2º Quadrimestre 2016
8.2 - Avaliar a efetividade do conjunto das ações no alcance do objetivo | [12 empty] | Indicador: 301 Território Controlado | 0 | 0 | 0 | 999.94 | 2152.374
[13 empty] | Indicador: 302 Nomenclatura regulamentada e implantada por quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Indicador: 303 Leis revisadas e/ou regulamentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta |  |  |  |  | Unidade de Medida | Índice esperado para 2016 | Resultado alcançado | % | Considerações
8.2.2 - Analise das Metas
8.2.3 - Avaliação da execução do objetivo no quadrimestre
Assinatura Secretário/Presidente |  |  | Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  |  |  |  | Assinatura do responsável do Objetivo
Ordenamento Urbano
TIPO DE DOCUMENTO
| MAI | JUN | JUL | AGO | TOTAL
DESPACHOS | 8 | 4 | 8 | 5 | 25
FICHAS DE OBSERVAÇÕES (Desdobro | 11 | 24 | 12 | 5 | 52
FICHAS DE OBSERVAÇÕES | 6 | 11 | 6 | 7 | 30
MEMORANDOS | 14 | 10 | 10 | 7 | 41
OFÍCIOS | 11 | 4 | 10 | 3 | 28
PARECERES (Desdobro) | 9 | 21 | 7 | 4 | 41
PARECERES (Desmembramento) | 3 | 5 | 2 | 3 | 13
PARECERES (Loteamento) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
PARECERES (Outros) | 9 | 7 | 10 | 3 | 29
PORTARIAS | 12 | 29 | 12 | 8 | 61
PROJETOS URBANÍSTICOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 5
USO DO SOLO -2016
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |  | TOTAL
CERTIDÃO DE USO DO SOLO | 261 | 304 | 267 | 153 |  | 985
IAFIM – Informação de Atividade Solicitada | 108 | 174 | 164 | 93 |  | 539
DESPACHOS | 6 | 5 | 10 | 2 |  | 23
Fichas de observações (Alvará de funcionamento) | 56 | 86 | 103 | 54 |  | 299
Memorandos | 41 | 45 | 15 | 12 |  | 113
Fichas de observações (uso do solo) | 25 | 27 | 19 | 35 |  | 106
Ofícios | 18 | 27 | 17 | 22 |  | 84
Parecer quanto ao Uso do Solo | 3 | 5 | 18 | 14 |  | 40
GEOPROCESSAMENTO
ATIVIDADES | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | TOTAL
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO
TOPOGRAFIA
Levantamento topográfico | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL
| 15 | 14 | 13 | 6 | 48
ANALISE
ATIVIDADES | ANALISES REALIZADAS | ALVARÁS DE CONTRUÇÃO EMITIDOS | HABITE-SE EMITIDOS | CCO | QUANTIDADE DE ATENDIMENTO | PROCESSOS ENVIADOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA
MAIO | 568 | 131 | 64 | 265 | 111 | 21
JUNHO | 632 | 113 | 60 | 157 | 160 | 18
JULHO | 560 | 103 | 69 | 245 | 138 | 14
AGOSTO | 412 | 82 | 20 | 54 | 95 | 13
TOTAL | 2172 | 429 | 213 | 721 | 504 | 66
FISCALIZAÇÃO
TIPO DE DOCUMENTO | MAI | JUN | JUL | AGO | QUANTIDADE TOTAL
DESPACHOS | 65 | 92 | 157 | 73 | 387
MEMORANDOS | 9 | 13 | 7 | 6 | 35
OUVIDORIA | 37 | 45 | 54 | 40 | 176
PARECERES | 25 | 43 | 25 | 13 | 106
OFÍCIOS | 7 | 8 | 6 | 3 | 24
PRORROGAÇÕES DE PRAZO | 47 | 98 | 48 | 36 | 229
AUTORIZAÇÕES PARA EVENTOS | 16 | 16 | 4 | 11 | 47
AUTORIZAÇÕES PARA MESAS E CADEIRAS | 2 | 4 | 4 | 6 | 16
ORDEM DE SERVIÇO | 420 | 544 | 246 | 348 | 1558
CONTENCIOSO | 270 | 310 | 267 | 143 | 990
NOTIFICAÇÕES | 345 | 283 | 238 | 451 | 1317
ação 5195
|  | % | Valores
| Capacitação | 21.04% | 325500
| Informática | 41.3% | 639000
| Licenças | 37.67% | 582900 |  |  | 3830411.46
| Total | 100% | 1547400
ação 4343
| Material expediente | 6.674% | 152365.96
| Móveis | 4.531% | 103437.5
| Apoio e Comunicação | 62.73% | 1432208
| Consultorias | 26.06% | 595000
| Total | 100% | 2283011.46