## Ação (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
1º QUADRISMESTRE 2014
Unidade Gestora
Objetivo
Nome da Ação:
Código funcional da ação:
Produto | Unid. Medida | Meta Física Inicial | Meta Física Executada | % de Execução
#DIV/0!
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS
Orç. Inicial | Autorizado | Empenhado | % Executada
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES:
Nome da Ação:
Código funcional da ação:
Produto | Unid. Medida | Meta Física Inicial | Meta Física Executada | % de Execução
#DIV/0!
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS
Orç. Inicial | Autorizado | Empenhado | % Executada
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES:
Assinatura Secretário/Presidente |  | Assinatura Assessor Técnico de Planejamento | Assinatura do Responsável da Ação

## ADM
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
2020
1. Órgão | 1406 - Secretaria Municipal de Administração
2. Unidade Orçamentária | 1406 - Secretaria Municipal de Administração
3. Ação | 1058 - Aparelhamento Institucional
4. Descrição | Aparelhamento dos departamentos no âmbito da Secretaria de Adminsitração, mediante contrato de serviços de terceiros, aquisição de móveis, bem como aquisição de equipamento de informática, eletrônicos e software, visando suprir a demanda dos serviços oferecidos.
5. Finalidade | Proporcionar meio de dar continuidade as atividades de forma eficiente, célere e contributiva para com os fins almejados do Interesse Público e o bem comum dos administrados.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Unidade Aparelhada |  | Unidade |  | 15 | 4.1051 | 27.3675
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
819000 | 707000 | 495987.38 | 225521.14 | 193488.06 | 7909.06 | 203103.56
% Executado |  | 70.1538 | 45.4691 | 27.3675

## GAB
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 1301 - GABINETE DO PREFEITO
2. Unidade Orçamentária | 1301 - Secretaria Municipal de Administração
3. Ação | 1059 - Reforma e Ampliação Arquivo Muncipal
4. Descrição | Construção, ampliação, modernização da estruturação física do Arquivo Municipal do município, em conformidade com os padrões de qualidade, promovendo as melhorias e adequações necessárias; implantação de projeto de combate e prevenção de incêndio; projeto arquitetônico, placa solar, captação de água e outros serviços que caracterizem melhorias no imóvel.
5. Finalidade | Ampliar da estrutura física.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Arquivo ampliado |  | Unidade |  | 1 | 0.55548 | 55.5476
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
3013000 | 4138586.76 | 3636226.26 | 2711749.36 | 2298884.48 | 147827.82 | 354532.68
% Executado |  | 87.8615 | 74.5759 | 55.5476

## CULT
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
2. Unidade Orçamentária | 1513 - Secretaria Municipal de cultura e turismo
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
4205387 | 3064073.88 | 2515779.27 | 2151945.85 | 1914222.85 | 44972 | 503322.61
% Executado |  | 82.1057 | 85.5379 | 62.4731

## INFRA
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 17 - Secretaria Municipal de infra desen urb mobil
2. Unidade Orçamentária | 1715 - Secretaria Municipal de infra desen urb mobil
3. Ação | 1062 - PMAT - Gestão documental e informacional
4. Descrição | Implantação de gerenciamento eletrônico de documentos, por meio da contratação de serviços, aquisição de software e equipamentos.
5. Finalidade | Agilizar e acompanhar o fluxo dos processos do município, proporcionando melhor controle, ganho de espaço e celeridade no acesso às informações.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Gerenciamento implantado |  | Porcentagem |  | 100 | 50.8404 | 50.8404
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
9006000 | 15140917.42 | 12382785.79 | 8760923.45 | 7697707.68 | 1003384.8 | 1754746.83
% Executado |  | 81.7836 | 70.7508 | 50.8404

## FAZ
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 16 - Secretaria Municipal da Fazenda
2. Unidade Orçamentária | 1633 - Secretaria Municipal da Fazenda
3. Ação | 2195 - Gestão do Patrimônio e Almoxarifado
4. Descrição | Adequação física do setor de patrimônio /construção, ampliação, modernização da estruturação física, por meio de adequação e reforma do almoxarifado central. Terão as seguintes etapas: levantamento de demandas, contratação de serviços de terceiros, aquisição de materiais e equipamentos permanentes e locação de imóveis, dentre outras despesas necessárias à execução da ação.
5. Finalidade | Proporcionar um ambiente limpo e saudável de acordo com as normas técnicas estabelecidas à guarda e acondicionamento de materiais, móveis e equipamentos.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Gestão Modernizada |  | Porcentagem |  | 25 | 12.3193 | 49.2772
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
10166000 | 9183000 | 8438605.05 | 5179366.14 | 4525128.83 | 149940.47 | 594454.48
% Executado |  | 91.8938 | 61.377 | 49.2772

## PROD
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 19 - Secretaria Municipal Produção e Desen. Economico
2. Unidade Orçamentária | 1936 - Secretaria Municipal Produção e Desen. Economico
3. Ação | 2196 - Fortalecimento da gestão de valorização do servidor
4. Descrição | Implementação da gestão por competências com foco em resultados, alinhadas a um modelo de gestão que visa reconhecer, formar e ampliar conhecimentos, habilidades e atitudes nos servidores de modo que estes possam agregar valor a si mesmo e á instuição. Implementação de valorização do servidor público por meio do aprimoramento das competências individuais, bem como a análise, estudo e a reestruturação dos planos de cargo e carreira, realizar estudos que contribuíram para o aprimoramento das informações relativas aos recursos humanos da Administração Pública; consultoria e benchmarking de capital humano, implantação do banco de talentos dos recursos humanos.
5. Finalidade | Promover a valorização do servidor municipal visando o aprimoramento das competências individuais e à melhoria da performance das instuições, bem como o reconhec imento por suas competências, qualificações funcionais, profissionalismo, ética e habilidades.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Gestão Modernizada |  | Porcentagem |  | 50 | 26.947 | 53.894
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
1387000 | 2167000 | 1732238.03 | 1222664.01 | 1167881.93 | 42661.38 | 392100.59
% Executado |  | 79.9371 | 70.5829 | 53.894

## ESPOR
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 20 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2. Unidade Orçamentária | 2022 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
3. Ação | 2199 - Manutenção dos Recursos Humanos da TI
4. Descrição | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais.
5. Finalidade | Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor mantido |  | Unidade |  | 15 | 6.3253 | 42.1683
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
509000 | 494000 | 339065.35 | 231144.15 | 208311.62 | 12237 | 142697.65
% Executado |  | 68.6367 | 68.171 | 42.1683

## PLANE
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2145 - Secretaria de Planejamento REG HAB e Meio Ambiente
2. Unidade Orçamentária | 2145 - Secretaria de Planejamento REG HAB e Meio Ambiente
3. Ação | 2000 - Manutenção dos serviços administrativos
4. Descrição | Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e o uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens móveis próprios do município, cedidos ou alugados, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e de terceiros, dentre outros afins; despesas com locação de imóveis, viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, aquisição de uniformes, pagamento de diárias e afins; aquisição de equipamentos de informática, aquisição de móveis e demais materiais permanentes e outros afins; demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade, aquisição de EPIs e ferramentas. E demais aquisições que vierem a ser pertinentes a Administração desta gestão sob responsabilidade desta secretaria assim como, as despesas de gestão centralizada.
5. Finalidade | Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de apropriação nos programas temáticos.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Serviço mantido |  | Porcentagem |  | 100 | 73.7934 | 73.7934
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
404000 | 1721391.69 | 1376921.87 | 1296676.44 | 1270273.9 | 39935.5 | 304534.32
% Executado |  | 79.9889 | 94.1721 | 73.7934

## COMU
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2401- Scretaria Municipal de Comunicação
2. Unidade Orçamentária | 2401- Scretaria Municipal de Comunicação
3. Ação | 2008 - Manutenção de Recursos Humanos
4. Descrição | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo,civil,militar) do município e encargos sociais, bem como o pagamento de bonificação por mérito aos servidores municipais
5. Finalidade | Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor mantido |  | Unidade |  | 260 | 50.1533 | 19.2897
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
389000 | 269000 | 118233.26 | 75300.31 | 51889.34 | 2381.26 | 148385.48
% Executado |  | 43.9529 | 63.6879 | 19.2897

## JUV
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2501- Fundação municipal de juventude de porto nacional
2. Unidade Orçamentária | 2501- Fundação municipal de juventude de porto nacional
3. Ação | 1061 - PMAT - Modernização da tecnologia da informação
4. Descrição | Aquisição de sistemas, licenças, equipamentos, contratação de serviços e capacitação.
5. Finalidade | Modernizar área da tecnologia da informação do município.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Tecnologia modernizada |  | Porcentagem |  | 50 | 26.6784 | 53.3568
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
754000 | 406758.95 | 257245.64 | 223370.46 | 217033.47 | 27810 | 121703.31
% Executado |  | 63.2428 | 86.8316 | 53.3568

## GOV
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2601 - Secretaria Municipal de Governo
2. Unidade Orçamentária | 2601 - Secretaria Municipal de Governo
3. Ação | 2197 - Gestão da Tecnologia da Informação
4. Descrição | Aprimorar e modernizar os serviços realizados pela Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação do munic ípio de Porto Nacional, coordenar e executar os projetos de informática, visando qualidade de seus serviços e desenvolvendo produtos para auxiliar a gestão municipal, por meio da manutenção preventiva e corretiva referente à modernização dos sistemas de informação, garantir a informazação dos processos, tornando eficiente e eficaz a gestão de informação. Promover serviços de TI com disponibilidade e qualidade, propiciar o atendimento e superação das expectativas dos clientes internos e externos. Implantar também soluções de TI, através de convênios e parcerias técnicas com a União, Estado e demais instituições, além de outras despesas com tecnologia de informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição e equipamentos e contratação de serviços técnicos e de terceiros, dentre outros afins. Estruturação do parque tecnologico existente, manter em pleno funcionamento a estruturação fisica existente e ampliação para atendimento em todo territorio municipal dos programas existentes, implantação de projeto em parcerias com o comercio local de videomonitoramento; atualização de Softwares municipais como Geomais, Autocad e outros afins.
5. Finalidade | Aprimorar e modernizar as atividades inerentes a Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Gestão modernizada |  | Porcentagem |  | 50 | 30.8569 | 61.7137
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
416000 | 626000 | 476152.16 | 370187.92 | 386327.92 | 385.6 | 149462.24
% Executado |  | 76.0626 | 77.7457 | 61.7137

## LUZI
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2701 - Sub Prefeitura do Distrito de Luzimangues
2. Unidade Orçamentária | 2701 - Sub Prefeitura do Distrito de Luzimangues
3. Ação | 2198 - Manutenção do Projeto Cidade Digital
4. Descrição | Manter a estrutura física de fibra ótica em funcionamento, bem como a distribuição do sinal de internet pública; aquisição de equipamentos permanentes e de consumo e contratação de empresa especializada.
5. Finalidade | Fornecimento de pontos de internet pública.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Projeto Mantido |  | Porcentagem |  | 100 | 34.2334 | 34.2334
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
769000 | 609000 | 408221.3 | 244387.04 | 208481.48 | 0 | 200778.7
% Executado |  | 67.0314 | 59.8663 | 34.2334

## PLANE 22
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 2101 - Secretaria Planejamento Fundo MUN de Meio Ambiente
2. Unidade Orçamentária | 2101 - Secretaria Planejamento Fundo MUN de Meio Ambiente
3. Ação | 2200 - Capacitação Institucional
4. Descrição | Participação e promoção de cursos, seminários, congressos, outros treinamentos e ações motivacionais voltados para a áreas específicas e administrativas, contratação de serviços afins destinados a promoção e realização dos eventos, para tal será necessário a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, aquisição de material de consumo entre outros.
5. Finalidade | Contribuir para a melhoria dos serviços prestados à população e a gestão municipal .
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor capacitado |  | Unidade |  | 7 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
155000 | 155000 |  |  |  |  | 155000
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## Relat. Sintético das Ações (hidden)
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Unidade Gestora |  | 14 - Secretaria Municipal de Administração
2. Subfunção |  | 122 - Administração Geral
3. Programa |  | 1117 - Gestão Moderna, Transparente e Participativa
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
1058 | Aparelhamento institucional |  | 819000 | 707000 | 495987.38 | 193488.06 | 193488.06 | 7909.06 | 203103.56 | 27.3675 | 15 | 4.1051 | 27.3675
1062 | PMAT - gestão documental e informacional |  | 9006000 | 15140917.42 | 12382785.79 | 8760923.45 | 7697707.68 | 1003384.8 | 1754746.83 | 50.8404 | 100 | 50.8404 | 50.8404
2195 | Gestão do patrimônio e almoxarifado |  | 10166000 | 9183000 | 8438605.05 | 5179366.14 | 4525128.83 | 149940.47 | 594454.48 | 49.2772 | 25 | 12.3193 | 49.2772
2196 | Fortalecimento da gestão de valorização do servidor |  | 1387000 | 8000 | 0 | 0 | 1167881.93 | 42661.38 | -34661.38 | 14598.5241 | 50 | 7299.2621 | 14598.5241
2199 | manutenção dos recursos humanos da TI |  | 509000 | 494000 | 339065.35 | 231144.15 | 208311.62 | 12237 | 142697.65 | 42.1683 | 15 | 6.3253 | 42.1683
1059 | Reforma e ampliação arquivo muncipal |  | 3013000 | 4138586.76 | 3636226.26 | 2711749.36 | 2298884.48 | 147827.82 | 354532.68 | 55.5476 | 1 | 0.55548 | 55.5476
1060 | Reforma e ampliação da sede da Prefeitura Porto Nacional |  | 4205387 | 3064073.88 | 2515779.27 | 2151945.85 | 1914222.85 | 44972 | 503322.61 | 62.4731 | #REF! | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 29105387 | 32735578.06 | 27808449.1 | 19228617.01 | 18005625.45 | 1408932.53 | 3518196.43
[5 empty] | 84.9487 | 58.7392 | 55.0032
1. Unidade Gestora |  | 14 - Secretaria Municipal de Administração
2. Subfunção |  | 122 - Administração Geral
3. Programa |  | 1141 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2000 | Manutenção dos serviços administrativos |  | 404000 | 1721391.69 | 1376921.87 | 1296676.44 | 1270273.9 | 39935.5 | 304534.32 | 73.7934 | 100 | 73.7934 | 73.7934
2008 | Manutenção de recursos humanos |  | 389000 | 269000 | 118233.26 | 75300.31 | 51889.34 | 2381.26 | 148385.48 | 19.2897 | 260 | 50.1533 | 19.2897
Total do Programa |  |  | 793000 | 1990391.69 | 1495155.13 | 1371976.75 | 1322163.24 | 42316.76 | 452919.8
[5 empty] | 75.1186 | 68.93 | 66.4273
1. Unidade Gestora |  | 14 - Secretaria Municipal de Administração
2. Subfunção |  | 126 - Tecnologia da Informação
3. Programa |  | 1117 - Gestão Moderna, Transparente e Participativa
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
1061 | PMAT - modernização da tecnologia da informação |  | 754000 | 406758.95 | 257245.64 | 223370.46 | 217033.47 | 27810 | 121703.31 | 53.3568 | 50 | 26.6784 | 53.3568
2197 | Gestão da tecnologia da informação |  | 416000 | 626000 | 476152.16 | 370187.92 | 386327.92 | 385.6 | 149462.24 | 61.7137 | 50 | 30.8569 | 61.7137
2198 | Manutenção do projeto cidade digital |  | 769000 | 609000 | 408221.3 | 244387.04 | 208481.48 | 0 | 200778.7 | 34.2334 | 100 | 34.2334 | 34.2334
Total do Programa |  |  | 1939000 | 1641758.95 | 1141619.1 | 837945.42 | 811842.87 | 28195.6 | 471944.25
[5 empty] | 69.5363 | 51.0395 | 49.4496
1. Unidade Gestora |  | 14 - Secretaria Municipal de Administração
2. Subfunção |  | 128 - Formação de Recursos Humanos
3. Programa |  | 1117 - Gestão Moderna, Transparente e Participativa
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2200 | Capacitação institucional |  | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 7 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 155000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 14 - Secretaria Municipal de Administração
2. Subfunção |  | Todas
3. Programa |  | Todos
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$)
Título |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | %
Total Geral Executado pelo Órgão |  |  | 31992387 | 36522728.7 | 30445223.33 | 21438539.18 | 20139631.56 | 1479444.89 | 4598060.48 | 55.1427
[5 empty] | 83.3597 | 58.6992 | 55.1427
MARILVAN BONIFÁCIO MOURA
Diretoria de Execução Orçamentária

## 4002 Diogenes (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
2º QUADRIMESTRE 2016
1. Unidade Gestora | 5500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)
2. Programa | 0335 - Gestão e Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
3. Ação | 4002 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
4. Metas Físicas
Produto | Unidade de medida |  |  | Meta física prevista |  | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido | Unidade |  |  | 100 |  | 29 | 29
5. Metas Orçamentário-Financeiras
Orç. Inicial - LOA | Autorizado |  | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
857322 | 1601138.35 |  | 1523323.23 | 1305994.17 | 562177.82 | 962889.82 | 60.1378
6. Avaliação da execução da ação
6.1. Identificar as restrições da execução da ação
No segundo quadrimestre, foram identificadas algumas dificuldades com relação aos Processos para a execução das Reuniões do Plano Diretor de Palmas, uma vez que as reuniões já começaram e a grande maioria dos processos referentes a esse plano encontram-se com despesas empenhadas.
6.2. Considerações de fatores de sucesso e fatores de insucesso da execução da ação
As atividades executadas pela Ação de Serviços Administrativos Gerais do Setor de Gestão e Finanças nesse quadrimestre podemos apontar como fator de sucesso a execução processos além do previsto, pois no primeiro quadrimestre os servidores do setor foram remanejados para outra secretaria. A Liquidação do processo 2014055041 referente a Indenização para reforma do prédio locado no período de 2005 a 2013 no valor de R$ 403.235,14 (Quatrocentos e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).
6.3 - Avaliação da execução da ação | [7 empty] | Demanda | Maio | Junho | Julho | Agosto
Em termos gerais considera-se um bom andamento na execução das ações e atividades realizadas pelo Setor Financeiro entre os meses de Maio e Agosto de 2016, executando 29% das metas propostas para o quadrimestre. Além dos processos abertos e que estão em andamento, realizamos as Atividades abaixo relacionadas | [7 empty] | RAP | 9 | 29 | 26 | 21
[8 empty] | Ofício | 6 | 11 | 13 | 20
[8 empty] | Despacho | 12 | 13 | 12 | 20
[8 empty] | Empenho | 23 | 11 | 16 | 9
[8 empty] | Liquidação | 1 | 9 | 8 | 2
[8 empty] | Solicitação de compras/Termo de referência | 1 | 6 | 3 | 2
[8 empty] | TOTAL | 52 | 79 | 78 | 74
Não houve acréscimo de bens patrimoniais a Pasta no período relacionado do ano de 2016. E a entrega de materiais de expediente e consumo é realizada de acordo com a liberação por parte das Discricionárias. Durante o segundo quadrimestre de 2016, foi ultrapassado o limite programado para despesas com material de consumo e de expediente, uma vez que as Reuniões do Plano Diretor acarrataram gastas além do programado, totalizando R$ 2.999,85 excedentes. No quadrimestre foram abertos 15 processos que ainda encontram-se em andamento, e mais 14 processos mantidos desde o começo do ano, totalizando 29 processos.
6.3.1 -Despesas de Gestão Centralizada- Discricionária:
Despesa | Previsão anual (R$) | Reprogramação anual para o 2º quadrimestre (R$) | Liquidado ate o momento (R$) | % | Liquidado no 2° Quadrimestre | Considerações
SSP NET | 82408.68 | 80998.09 | 61059.94 | 74.0941 | 39716.08 | Entre os meses de Abril a Junho houve um aumento nos valores devido a junção das pastas e por aquisições realizadas pelo setor de Tecnologia da Informação do Município de Palmas
Combustível | 67427.34 | 54000 | 41466.31 | 61.4978 | 22071.16 | Pagamento de Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$5.423,00.
Reprografia | 88120.88 | 97973.2 | 46369.68 | 52.6205 | 25165.58 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, seguindo os tramites legais.
Serviços postais (Correios) | 21399.35 | 12800 | 14064.95 | 65.7261 | 7012 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, havendo uma demanda maior no mês de junho com pagamento realizado em julho devido o atraso no Pagamento por parte da Prefeitura Municipal. Ultrapassou o gasto previsto para o quadrimestre em 612,00, devido a demanda junto a Fiscalização no contencioso.
Lava jato | 4663.43 | 4026.48 | 1913.07 | 41.0228 | 1629.97 | Pagamento de Julho/Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$1.375,18.
Fornecimento de Energia Elétrica | 82669.2 | 78000 | 56423.9 | 68.2526 | 46207.22 | A partir do mês de Junho o gerenciamento do referente processo passou a pertencer as Despesas Discricionárias.
Locação prédio | 329218.99 | 324152.52 | 215013.31 | 65.3101 | 114205.68 | Pagamento de Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$28.551,42.
Locação de veículos | 104804.14 | 77564.16 | 78839.22 | 75.2253 | 31439.22 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, seguindo os tramites legais.
Telefonia fixa 3218 | 1257.04 | 966.56 | 966.52 | 76.8886 | 290.52 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, esta negativo em 292,49.
Telefone fixa 2111 | 18384.77 | 50203.13 | 4065.57 | 22.1138 | 0 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias. Neste quadrimestre houve mudança da prestadora de serviço.
Telefone de dados móveis | 9468.68 | 7160.28 | 5208.68 | 55.0096 | 3872.63 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias. Seguindo os tramites legais de pagamento.
Manutenção ar | 38062.5 | 43500 | 23562.5 | 61.9048 | 14500 | Aguardando pagamento de Agosto de R$3.625,00.
Manutenção de elevador | 13347.6 | 10201.8 | 4704 | 35.2423 | 2352 | Aguardando pagamento de Julho/Agosto de R$1.176,00.
Material de consumo - limpeza e copa/expediente | 42000 | 14000 | 11301.34 | 26.908 | 1301.49 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias ultrapassou o gasto previsto para o quadrimetre em R$ 2.999,85 devido as reuniões do Plano Diretor.
Total | 903232.6 | 855546.22 | 564958.99 | 62.5486 | 309763.55
6.3.2 - Despesas de Gestão Descentralizada- SEDUH
Despesa |  | Reprogramação anual para o 2º quadrimestre (R$) | Previsão anual R$ | Liquidado R$ | % | Considerações
Floricultura |  | 5760 | 5760 | 0 | 0 | Processo empenhado. Aguardando nota fiscal para realizar liquidação. Após a junção das Pastas e a Realização das Reuniões de Revisão do Plano Diretor de Palmas, necessitou-se de uma demanda maior para a realização desta despesas.
Carimbos |  | 375 | 1500 | 0 | 0 | Processo gerenciado pela gestão centralizada.
Chaveiro |  | 100 | 1200 | 0 | 0 | Utilizando saldo restante do exercício anterior.
Agua mineral |  | 3379.41 | 10138.25 | 375.21 | 3.7009 | Processos em andamento seguindo os trêmites legais.
Gás |  | 277.15 | 1108.62 | 492.72 | 44.4444 | Processos em andamento seguindo os trêmites legais.
Passagens |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | Houve redução do valor total, por isso não ocorreu despesas.
Equipamentos de informatica e perifericos |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | Não houve até o momento abertura de processos para tal objeto.
Manutenção de veiculos |  | 5000 | 15000 | 7400 | 49.3333 | Processo gerenciado pela gestão centralizada (Garagem Central).
Serviços de tecnologia de informação |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | Não houve até o momento abertura de processos para tal objeto.
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes |  | 0 | 241377.2 | 0 | 0 | Processo em fase de licitação a aquisição de Ferramentas para os Setores de Topografia e Fiscalização no valor de R$ 98.322,90.
Outras despesas pessoa juridica |  | 0 | 47100 | 0 | 0 | Processo de Fornecimento de Marmitex para atender as Reuniões do Plano Diretor está aguardando Autorização para Emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 7.684,60
Material de consumo |  | 6900 | 20700 | 2659.2 | 12.8464 | Processos liquidados para Aquisição de Bobinas (R$ 1.339,20) E Aquisição de Certificado Digital (R$ 1.320,00). E para Aquisição de Camisetas (R$ 1.797,00), Estacas e Piquetes (R$ 6.360,00), e Material de Consumo (R$ 7.564,70) para atendimento do Plano Diretor, estão somente empenhados.
Cau/Crea-TO |  | 2633.33 | 7900 | 3019.48 | 38.2213 | Processo em andamento.
Capacitação de servidores das Diretorias de Urbanismo e Fiscalização |  | 0 | 0 | 0 |  | Aguardando Propostas.
Instalação de insulfilmes |  | 997 | 997 | 0 | 0 | Em fase de Licitação.
Aquisição de Bobinas para Ponto Eletrônico |  | 1339.2 | 1339.2 | 0 | 0 | Aguardando Nota para Liquidação
Despesas de exercícios anteriores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) |  |  |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
Total das despesas de Gestão descentralizadas |  | 26761.09 | 1126004.34 | 13946.61 | 1.2386 | [5 empty] | 857322 | 931517.92 | 527267.41 | 117502.56 | 43306.64 | 410707.39 | 44.0901
Total das despesas de Gestão Centralizadas e Descentralizadas |  | 882307.31 | 2029236.94 | 578905.6 | 28.5282
6.3.3 - Detalhamento das Reduções |  |  | Destino das Movimentações |  | Considerações
Natureza de Despesa/Fonte | Valor de Reduções R$ | Natureza de Despesa / Fonte |  | Valor de Suplementações R$
33.90.39 / 001000199 | 5290 | 33.90.39 / 001000105 |  | 8000 | Movimentação destinada para pagamento de despesas com material da 6° Conferência das Cidades, com Material de Consumo e Material de Divulgação.
33.90.92 / 001000199 | 2710
33.90.39 / 001000199 | 6360 | 33.90.30 / 001000199 |  | 6360 | Aquisição de Estacas e Piquetes para atender ao Setor de Topografia.
33.90.39 / 001000199 | 5000 | 33.90.39 / 001000199 |  | 5000 | Pagamentos de Taxas de Reprogramação, movimentação realizada para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
- | 3672 | 33.90.39 / 001000106 |  | 3672 | Pagamento do PROCESSO 2014010775 - Fecomécio, CIEEI, referente ao pagamento de empresa intermediária de estágiários, referente ao mês de Abril a Dezembro de 2016.
- | 23917.1 | 33.90.39 / 001000199 |  | 7684.6 | Realização das despesas para atender as reuniões da Revisão do Plano Diretor, Material de consumo R$ 8.500,00, Floricultura R$ 5.760,00, Refeição R$7.684,60 , Camisetas R$ 1.972,50, totalizando R$ 23.917.10.
|  | 33.90.30 / 001000199 |  | 16232.5
44.90.51 / 001000103 | 780 | 33.90.39 / 001000101 |  | 780 | Aquisição de Jornal (Processo não autorizado pela Procuradoria Municipal).
44.90.51 / 001000103 | 12712 | 33.90.30 / 001000101 |  | 12712 | Despesas Discricionarias
44.90.51 / 001000103 | 5000 | 33.90.30 / 001000101 |  | 5000 | Material de Consumo - Copo e Cozinha
44.90.51 / 001000103 | 6069.4 | 33.90.30 / 001000101 |  | 6069.4 | Despesas Discricionarias
33.90.30 / 001000199 | 2500 | 33.90.39 / 001000199 |  | 2500 | Movimentação realizada para abertura do processo de aquisição de Protetor Solar.
44.90.51 / 001000103 | 7300 | 33.90.30 / 001000101 |  | 7300 | Manutenção do Ar Condicionado Central
33.90.39 / 001000103 | 79346.87 | 33.90.39 / 001000101 |  | 85400 | Pagamento de Fornecimento de Energia Eletrica a partir do mês de Junho/2016.
33.90.30 / 001000103 | 6053.13
33.90.39 / 001000199 | 9040 | 33.90.39 / 001000103 |  | 9040 | Pagamento de Fornecimento de Energia Eletricado mês de Junho/2016 em referencia ao mês de Maio/2016.
33.90.39 / 001000105 - 5500 | 53000 | 33.90.39 / 001000105 - 6500 |  | 53000 | Estrutura de Apoio para Entrega de Obras de Unidades Habitacionais.
33.90.14 / 001000199 | 1950 | 33.90.39 / 001000106 |  | 1950 | Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.
33.90.33 / 001000108 | 3000 | 33.90.39 / 001000103 |  | 3000 | Pagamento de Água Mineral e Gás de Cozinha da Extinta Secrcetaria de Habitação.
33.90.33 / 001000108 | 310 | 33.90.39 / 001000101 |  | 310 | Pagamento de excedente de Serviços Postais. |  |  |  | r |  |  | s
Total | 234010.5 | Total |  | 234010.5
| 284860.68 | No Item 5 deste Formulario nas Metas Financeiras no campo Reduções consta o valor de R$ 562.117,82, tal valor corresponde ao somatorio dos 02 (dois) quadrimestres do corrente ano presentes no QDD. No segundo quadrimestre o valor de reduções foi de R$ 518.871,18, destes somente R$ 234.010,24 foram identificados através dos formulários presentes em nossa Pasta. Constando que o valor do primeiro quadrimestre foi de R$ 43.306,64. Solicitamos a Superintendencia que justifique o valor restante desse Quadrimestre R$ 284.860,68 |  | 720470.61 | No Item 5 deste Formulario nas Metas Financeiras no campo Suplementação consta o valor de R$ 1.305,994,17, tal valor corresponde ao somatorio dos 02 (dois) quadrimestres do corrente ano presentes no QDD. No segundo quadrimestre o valor de suplementações foi de R$ 954.481,11, destes somente R$ 234.010,24 foram identificados através dos formulários presentes em nossa Pasta. Constando que o valor do primeiro quadrimestre foi de R$ 117.502,56. Solicitamos a Superintendencia que justifique o valor restante desse Quadrimestre R$ 720.470,61.
O valor total das suplementações do quadrimestre passado foi de R$ 117.502,56, quando somados das duas antigas secretarias e o valor de reduções do passado foi R$ 43.306,64, quando somados das duas antigas secretarias. Contudo o Quadro Demonstrativo da execução Orçamentária não separa os valores de redução e suplementação por quadrimestre. Todavia, se subtraído os valores declarados no monitoramento anterior o valores reais para esse quadrimestre será de suplementações R$ 23.010,50e reduções R$ 518.871,18. Destacando os maiores valores, como por exemplo: Pagamento de Servidor Cedido (pagamento do secretário) valor de R$ 168.608.55, Fornecimento de Energia Elétrica R$ 53.000,00, Material de Consumo e Expediente R$ 51.846,20. Como solicitamos no quadrimestre anterior como recomendações corretivas, reiteramos a possibilidade da inclusão na Revisão do Plano Pluri Anual de 2017 os restos a pagar de exercicio anteriores referentes aos seguintes processos: 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais), e informamos a realização do Pagamento referente a locação do antigo prédio pertencente a esta Pasta.
Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  |  | Assinatura do responsável do Objetivo |  |  | Assinatura do responsável da Ação

## Ação - 4002 DIOGENES (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
2º QUADRIMESTRE 2016
1. Unidade Gestora | 5500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)
2. Programa | 0335 - Gestão e Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável
3. Ação | 4002 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
4. Metas Físicas
Produto | Unidade de medida |  | Meta física prevista |  | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido | Unidade |  | 100 |  |  | #DIV/0!
5. Metas Orçamentário-Financeiras
Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
857322 | [5 empty] | #DIV/0!
6. Avaliação da execução da ação
6.1. Identificar as restrições da execução da ação
6.2. Considerações de fatores de sucesso e fatores de insucesso da execução da ação
6.3 - Avaliação da execução da ação
6.3.1 -Despesas de Gestão Centralizada- Discricionária:
Despesa | Previsão anual (R$) | Liquidado (R$) | % | Considerações
SSP NET | 29434.92 |  | 0
Combustível | 84000 |  | 0
Reprografia | 78000 |  | 0
Serviços postais (Correios) | 24000 |  | 0
Lava jato | 5673.84 |  | 0
Locação prédio | 240000 |  | 0
Locação de veículos | 103843.8 |  | 0
Telefonia fixa 3218 | 5030.76 |  | 0
Telefone fixa 2111 | 5400 |  | 2.0154
Telefone de dados móveis | 5176.05 |  | 0
Manutenção ar (jk) | 24000 |  | 0
Manutenção de elevador | 4350 |  | 0
Obrigações tributárias e contributivas | 0 |  | 0
Material de consumo - limpeza e copa/expediente | 42000 |  | 0
Total | 650909.37 | 0 | 0
Como se pode observar, as despesas de licitação e gestão centralizada........
6.3.2 - Despesas de Gestão Descentralizada- SEDUH
Despesa |  | Previsão anual R$ | Liquidado R$ | % | Considerações
Floricultura |  | 3000 |  | 0
Carimbos |  | 1500 |  | 0
Chaveiro |  | 1200 |  | 0
Fornecimento de energia |  | 78000 |  | 0
Agua mineral e gás |  | 7691.38 |  | 0
Gás |  | 1108.62 |  | 0
Passagens |  | 10000 |  | 0
Equipamentos de informatica e perifericos |  | 4000 |  | 0
Manutenção de veiculos |  | 15000 |  | 0
Serviços de tecnologia de informação |  | 200000 |  | 0
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes |  | 241377.2 |  | 0
Outras despesas pessoa juridica |  | 47100 |  | 0
Material de consumo |  | 20700 |  | 0
Despesas de exercícios anteriores |  | 0 |  | 0
Total das despesas de Gestão descentralizadas |  | 630677.2 |  | 0
Total das despesas de Gestão Centralizadas e Descentralizadas |  | 1281586.57 |  | 0
6.3.3 - Detalhamento das Reduções |  | Detalhamento das Suplementação |  | Considerações
Natureza de Despesa/Fonte | Valor de Reduções R$ | Natureza de Despesa /Fonte | Valor de Suplementações R$
Total | 0 | Total | 0
Total Geral | 0 | Total Geral | 0
Propomos como recomendações corretivas, que a Superintendência aprecie a possibilidade da inclusão na Revisão do Plano Pluri Anual de 2017 os restos a pagar de exercício anteriores referentes aos seguintes processos: 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) ; 2014055041 Indenização para reforma do prédio locado no período de 2005 a 2013 no valor de R$ 403.235,14 (Quatrocentos e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos). .... e o que mais
6.3.2 - Avaliação da execução da ação
Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  | Assinatura do responsável do Objetivo |  |  | Assinatura do responsável da Ação |  | Assinatura do responsável da Ação

## objetivo temático- EVERCINO (hidden)
MONITORAMENTO DE OBJETIVO - PPA 2018-2021
1º QUADRIMESTRE 2018
1. Unidade Gestora |  | 5500- Sec
2. Programa |  | 0314 - Pla
3. Objetivo |  | 5500000012 - Promover
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [6 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % | Prevista | Executada | %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Total do Objetivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7. Apuração do Indicador
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Quilômetro
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Unidade
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período:
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Unidade
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período:
8 - Avaliação do Objetivo
8.1 - Avaliação da variação dos indicadores em relação ao mesmo período do ano anterior e ao quadrimestre anterior
[13 empty] | Indicadores | 2º Quadrimestre 2014 | 1º Quadrimestre 2014 | 2º Quadrimestre 2015 | 1º Quadrimestre 2015 | 2º Quadrimestre 2016
8.2 - Avaliar a efetividade do conjunto das ações no alcance do objetivo | [12 empty] | Indicador: 301 Território Controlado | 0 | 0 | 0 | 999.94 | 2152.374
[13 empty] | Indicador: 302 Nomenclatura regulamentada e implantada por quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Indicador: 303 Leis revisadas e/ou regulamentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta |  |  |  |  | Unidade de Medida | Índice esperado para 2016 | Resultado alcançado | % | Considerações
8.2.2 - Analise das Metas
8.2.3 - Avaliação da execução do objetivo no quadrimestre
Assinatura Secretário/Presidente |  |  | Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  |  |  |  | Assinatura do responsável do Objetivo
Ordenamento Urbano
TIPO DE DOCUMENTO
| MAI | JUN | JUL | AGO | TOTAL
DESPACHOS | 8 | 4 | 8 | 5 | 25
FICHAS DE OBSERVAÇÕES (Desdobro | 11 | 24 | 12 | 5 | 52
FICHAS DE OBSERVAÇÕES | 6 | 11 | 6 | 7 | 30
MEMORANDOS | 14 | 10 | 10 | 7 | 41
OFÍCIOS | 11 | 4 | 10 | 3 | 28
PARECERES (Desdobro) | 9 | 21 | 7 | 4 | 41
PARECERES (Desmembramento) | 3 | 5 | 2 | 3 | 13
PARECERES (Loteamento) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
PARECERES (Outros) | 9 | 7 | 10 | 3 | 29
PORTARIAS | 12 | 29 | 12 | 8 | 61
PROJETOS URBANÍSTICOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 5
USO DO SOLO -2016
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |  | TOTAL
CERTIDÃO DE USO DO SOLO | 261 | 304 | 267 | 153 |  | 985
IAFIM – Informação de Atividade Solicitada | 108 | 174 | 164 | 93 |  | 539
DESPACHOS | 6 | 5 | 10 | 2 |  | 23
Fichas de observações (Alvará de funcionamento) | 56 | 86 | 103 | 54 |  | 299
Memorandos | 41 | 45 | 15 | 12 |  | 113
Fichas de observações (uso do solo) | 25 | 27 | 19 | 35 |  | 106
Ofícios | 18 | 27 | 17 | 22 |  | 84
Parecer quanto ao Uso do Solo | 3 | 5 | 18 | 14 |  | 40
GEOPROCESSAMENTO
ATIVIDADES | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | TOTAL
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO
TOPOGRAFIA
Levantamento topográfico | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL
| 15 | 14 | 13 | 6 | 48
ANALISE
ATIVIDADES | ANALISES REALIZADAS | ALVARÁS DE CONTRUÇÃO EMITIDOS | HABITE-SE EMITIDOS | CCO | QUANTIDADE DE ATENDIMENTO | PROCESSOS ENVIADOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA
MAIO | 568 | 131 | 64 | 265 | 111 | 21
JUNHO | 632 | 113 | 60 | 157 | 160 | 18
JULHO | 560 | 103 | 69 | 245 | 138 | 14
AGOSTO | 412 | 82 | 20 | 54 | 95 | 13
TOTAL | 2172 | 429 | 213 | 721 | 504 | 66
FISCALIZAÇÃO
TIPO DE DOCUMENTO | MAI | JUN | JUL | AGO | QUANTIDADE TOTAL
DESPACHOS | 65 | 92 | 157 | 73 | 387
MEMORANDOS | 9 | 13 | 7 | 6 | 35
OUVIDORIA | 37 | 45 | 54 | 40 | 176
PARECERES | 25 | 43 | 25 | 13 | 106
OFÍCIOS | 7 | 8 | 6 | 3 | 24
PRORROGAÇÕES DE PRAZO | 47 | 98 | 48 | 36 | 229
AUTORIZAÇÕES PARA EVENTOS | 16 | 16 | 4 | 11 | 47
AUTORIZAÇÕES PARA MESAS E CADEIRAS | 2 | 4 | 4 | 6 | 16
ORDEM DE SERVIÇO | 420 | 544 | 246 | 348 | 1558
CONTENCIOSO | 270 | 310 | 267 | 143 | 990
NOTIFICAÇÕES | 345 | 283 | 238 | 451 | 1317
ação 5195
|  | % | Valores
| Capacitação | 21.04% | 325500
| Informática | 41.3% | 639000
| Licenças | 37.67% | 582900 |  |  | 3830411.46
| Total | 100% | 1547400
ação 4343
| Material expediente | 6.674% | 152365.96
| Móveis | 4.531% | 103437.5
| Apoio e Comunicação | 62.73% | 1432208
| Consultorias | 26.06% | 595000
| Total | 100% | 2283011.46