## Ação (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
1º QUADRISMESTRE 2014
Unidade Gestora
Objetivo
Nome da Ação:
Código funcional da ação:
Produto | Unid. Medida | Meta Física Inicial | Meta Física Executada | % de Execução
#DIV/0!
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS
Orç. Inicial | Autorizado | Empenhado | % Executada
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES:
Nome da Ação:
Código funcional da ação:
Produto | Unid. Medida | Meta Física Inicial | Meta Física Executada | % de Execução
#DIV/0!
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS
Orç. Inicial | Autorizado | Empenhado | % Executada
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES:
Assinatura Secretário/Presidente |  | Assinatura Assessor Técnico de Planejamento | Assinatura do Responsável da Ação

## 2201
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2145 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
3. Ação | 2201-Fortalecimento da Gestão de Planejameto
4. Descrição | Fortalecimento da gestão do Ciclo de Planejamento que poderão ser melhorados e ou padronizados por meio da implementação de novas tecnologias de gestão, ações de mídia para sensibilização e divulgação das ações, treinamentos, e interação com outras pastas, capacitações dos servidores, aquisição de material impresso, mídia, material didático e de papelaria; contratação de serviços técnicos, despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, alimentação, pagamento de diárias e outras afins. Capacitação e reestruturação da área de planejamento, por meio de contratação de serviços, aquisição de equipamentos de apoio e informática, visita técnica, participação em seminários,congressos e encontros. Inclusive se possível através de um PNAFM.
5. Finalidade | Desenvolver e coordenar os instrumentos de planejamento institucionais de forma integrada, fortalecendo a capacidade instucional dos órgãos municipais, contribuindo assim para uma maior efetividade na execução das políticas públicas. Assim como fortalecer a política de planejamento.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Gestão aprimorada |  | Porcentagem |  | 40 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
8000 | 19269.5 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 2569.5
% Executado |  | 86.6655 | 0 | 0

## 2000
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2145 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
3. Ação | 2000-Manutenção dos Serviços Administrativo
4. Descrição | Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: serviços administrativos ou de apoio, manutenção e o uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis e móveis, próprios do município, cedidos ou alugados, despesas com tecnologia de informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e de terceiros,alimentação, coffee break, dentre outros afins. viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, aquisição de uniformes, pagamento de diárias e afins, aquisição de equipamentos de informática, aquisição de móveis e demais materiais permanentes e outros afins, demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade, aquisição de EPIs e ferramentas.
5. Finalidade | Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal, agregando as despesas não passíveis de apropriação nos programas temáticos.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Serviço mantido |  | Porcentagem |  | 100 | 56.6151 | 56.6151
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
257000 | 173382.86 | 172907.86 | 117473.75 | 98160.95 | 0 | 475
% Executado |  | 99.726 | 67.9401 | 56.6151

## 2008
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2145 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
3. Ação | 2008-Manutenção de Recursos Humanos
4. Descrição | Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil, militar) do município e encargos sociais, bem como o pagamento despesas referentes a folha.
5. Finalidade | Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor mantido |  | Unidade |  | 45 | 40.8706 | 90.8234
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
1128000 | 1346322.83 | 1330858.77 | 1330858.77 | 1222776.84 | 0 | 15464.06
% Executado |  | 98.8514 | 100 | 90.8234

## 2205
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2145 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
3. Ação | 2205 - Realização do Trabalho Técnico Social Habitacional do Minha Casa Minha Vida
4. Descrição | Promovendo o acesso a participação dos moradores durante todas as fases do projeto, romover ações de educação sanitária e ambiental,introduzindo novos conceitos e hábitos em relação a essa temática,criando condições de acesso às oportunidades de qualificação profissional e geração de trabalho e renda,fiscalizando a obra,realizar plantoes sociais para acompanhamento ás familias e apontar possiveis melhorias para a execucão do Projeto.
5. Finalidade | Atendimento das famílias (reuniões e/ou oficinas) em local adequado, com número de cadeiras suficientes para a acomodação de todos os participantes, bem como, ao final dos encontros deverá ser servido um lanche.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Família atendida |  | Unidades |  | 100 | 43.141 | 43.141
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
21000 | 780 | 780 | 336.5 | 336.5 | 0 | 0
% Executado |  | 100 | 43.141 | 43.141

## 2211
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2101 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
3. Ação | 2211 - Manutenção dos Recursos Humanos dos Técnicos Ambientais
4. Descrição | Despesas com a remuneração de pessoal técnicos do meio ambiente do municipio em cargos sociais bem como pagamento de bonificação por mérito aos servidores ambientais.
5. Finalidade | Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração publica
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor Ambiental Mantido |  | Unidade |  | 14 | 12.5786 | 89.847
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
311000 | 326808.3 | 320825.28 | 320825.28 | 293627.33 | 0 | 5983.02
% Executado |  | 98.1693 | 100 | 89.847

## 2212
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2101 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
3. Ação | 2212-Manutenção dos Serviços Administrativos do Fundo Municipal de Meio Ambiente
4. Descrição | Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos programas temáticas, que compreendem: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e o uso de frota veicular; manutenção e conservação de bens imóveis próprios do município, cedidos ou alugados, despesas com tecnologia de informação e comunicação, que incluem o desenvolvimento de sistema de informações, locação, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e de terceiros, dentre outros afins; despesas bancárias, locação de imóveis, viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens, aquisição de uniformes, pagamento de diárias e afins; aquisição de equipamentos de informática, aquisição de móveis e demais materiais permanentes e outros afins; demais atividades necessárias à gestão e à administração da unidade, aquisição de EPIs e ferramentas.
5. Finalidade | Proporcionar o aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos pela administração pública municipal.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido |  | Porcentagem |  | 100 | 68.0384 | 68.0384
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
138000 | 160628.96 | 124463.73 | 109289.43 | 109289.43 | 0 | 36165.23
% Executado |  | 77.4852 | 87.8083 | 68.0384

## 1065
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2101 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
3. Ação | 1065 - Implantação do Sistema Municipal de Informação e Cadastro Ambiental - SICA
4. Descrição | Desenvolvimento e manutenção de um sistema de informação através de programa com software de informação e comunicação integrada para comunicação interna, externa, gestão documental e central de atendimento para atender as necessidades do Município
5. Finalidade | Implantar tecnologia da informação e comunicação (TIC) na administração pública garantindo a operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes em meios virtuais,diminuindo a morosidade e o custo dos processos,decorrente da aplicação de políticas e práticas estratégicas,criando uma cultura de sustentabilidade na administração pública,resultando em demandas por serviços públicos mais eficientes, eficazes e transparente.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Sistema Implantado |  | Unidade |  | 1 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2209
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2101 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
3. Ação | 2209 - Fortalecimento da Educação Ambiental
4. Descrição | Promoção de eventos ambientais gerais da educação formal e não formal a partir do calendario ambiental de Porto Nacional, inclusive um apoio ao programa meu Bairro Melhor, como forma de consciencia de boas práticas sustentáveis, incluindo coleta seletiva, troca solidária, combate a incendios, queimadas, arborização urbana e pasaisagistica e desastres da natureza através da produção de material gráfico de uso permanente, placas informativas, folders, cartilhas, cartazes, dentre outros, aquisição de equipamentos individuais, uniformes das campanhas, ferramentas, softwares, contratação de serviços de buffet inclusive aquisição de alimentos, tendas, materiais, equipamentos, palcos, iluminação, equipamentos áudio visual, locação de maquinários; implantação da agenda 2030, revisão do protocolo do fogo, implantação da A3P nas instituições publicas municipais, manutenção do viveiro de mudas com fornecimento de mudas, embalagens, fertilizantes, adubos e outros.
5. Finalidade | Promoção da educação ambiental para garantir o uso racional e conciente dos recursos naturais e captar recurso do ICMS Ecológico.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Educação Ambiental Fortalecida |  | Porcentagem |  | 85 | 12.0843 | 14.2169
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
58000 | 49800 | 24080 | 7080 | 7080 | 0 | 25720
% Executado |  | 48.3534 | 29.402 | 14.2169

## 2210
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2101 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
3. Ação | 2210-Apoio ao Desevolvimento de Planos,Projetos e Estudos de Meio Ambiente
4. Descrição | Desenvolvimento de planos, projetos, e estudos de meio ambiente que visem o desenvovimento tecnológico a conservação o uso racional e sustentável dos recursos ambientais principalmente no que diz respeito as areas protegidas mananciais e unidades de conservação. Elaboração do Pojeto Porto Solar, elaboração Plano de Drenagem, plano de manejo da APA do Lago de Palmas, Plano Municipal de Biodiversidade, Plano de Arborização Urbana, revisão dos planos de gerenciamento de residuos solidos de agua e esgoto e de educação ambienal, consolidação do plano de saneamento, elaboração do plano de desenvolvimento local sustentavel, criação da prateleira de projetos ambientais, criação de métodos para compostagem de podas e galhadas, pesquisa para instituição de unidade de conservação e parques ecológicos, criação e revisão das leis ambientais, construção da sede a APA do Lago de Palmas e capacitação do corpo técnico.
5. Finalidade | Desenvolver planos, projetos, e estudos de meio ambiente que visemo desenvovimento tecnológico, a conservação o uso racional e sustentável dos recursos ambientais .
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Planos e projeto desenvolvidos e/ou revisados |  | Unidade |  | 12 | 1.8958 | 15.7987
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
318000 | 318000 | 54140 | 50240 | 50240 | 0 | 263860
% Executado |  | 17.0252 | 92.7965 | 15.7987

## 2208
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria de Planejamento, Habitação, Meio Ambiente, Ciencia e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2101 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
3. Ação | 2208 - Regularização, Monitoramento e Fiscalização Ambiental
4. Descrição | Pormover a regularização do monitoramento e fiscalização ambiental dos empreendimentos novos e do já instalados e em operação.Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para auxilio nas atividades de campo e escritorio. Aquisição de materrial de consumo para desenvolvimento das atividade. Participação em eventos e capacitação do corpo técnico.
5. Finalidade | Promover a regularização, o monitoramento e fiscalização ambiental dos empreendimentos novos e já instalados e em operação
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Empreedimentos regularizados, monitorados e fiscalizados |  | Porcentagem |  | 80 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
35000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2202
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2901 - Fundo Municipal de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos
3. Ação | 2202-Aprimoramento do desevolvimentode Inteligência Institucional
4. Descrição | Capacitação dos servidores públicos municipais por meio da oferta de cursos,treinamentos e outros eventos relacionados a capacitação dos servidores(como palestras, workshops, entre outros); Para garantir o pleno funcionamento e qualidade na execução da ação,se necessário a contratação de serviços de terceiros pessoas fisica e empresas especializadas para ministração dos cursos e fornecimento de alimentação; compra de inscrições; reprodução de material gráfico; aquisição de equipamentos, material permanente e acessórios, entre outros que se fizerem necessárias à execução da ação. Podendo mediante celebração de convênios e outros, empregador e gestores do entes publicos de outros municípios, promover intercâmbios e desenvolvimento de parcerias com organizações nacionais e internacionais,tais com o centro de treinamento,escola de governo,universidades,centro universitarios,faculdades,centro de pesquisas,institito e congeneres voltados para o desenvolvimento da Educação profissional.
5. Finalidade | Qualificar os servidores públicos para melhor desempenho de suas avidades e na prestação de serviços a comunidade.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor capacitado |  | Unidade |  | 200 | 180.3437 | 90.1718
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
5000 | 18202 | 18192 | 18103.08 | 16413.08 | 0 | 10
% Executado |  | 99.9451 | 99.5112 | 90.1718

## 2203
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 2901 - Fundo Municipal de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos
3. Ação | 2203-Manutenção de Recursos Humanos de Capacitação
4. Descrição | Pagamento de servidores que atuam direta ou indiretamente na realização dos cursos, mesmo que estejam exercendo funções nas avidades administrativas.
5. Finalidade | Manter os recursos humanos necessários à operacionalização das avidades administravas, de formação e capacitação do Instuto 20 de maio.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Servidor mando |  | Unidade |  | 5 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2207
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 3001 - Fundo Municipal de Habitacao e Regularizacao Fundiaria
3. Ação | 2207 - Desenvolvimento Instucional da Habitação
4. Descrição | Aquisição de equipamentos diversos para o desenvolvimento institucional das demandas técnicas, execução do trabalho técnico social e cadastro habitacional, além de cursos de capacitação e treinamento pertinentes à tematica desses setores, bem como aquisicão ou locacão de tendas, jogos de mesas para a realizacao de eventos.
5. Finalidade | Promover o desenvolvimento e modernização institucional propiciando a eficácia e agilidade na prestação dos serviços.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Atividade desenvolvida |  | Porcentagem |  | 100 | 51 | 51
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
4000 | 1000 | 510 | 510 | 510 | 0 | 490
% Executado |  | 51 | 100 | 51

## 2206
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 3001 - Fundo Municipal de Habitacao e Regularizacao Fundiaria
3. Ação | 2206-Assistência às Famílias em Zona de Risco
4. Descrição | Implementar políticas e programas de investimentos e subsídios,promovendo e viabilizando o acesso à Habitação voltada à população de menor renda,com déficit Habitacional;e articular, compatibilizar,acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor da Habitação,atendendo as demandas do Aluguel Social para as familias que vivem em area de Risco,ou vunerabilidade social,promovendo á realizacao dos cadastros habitacionais e atualizacao dos mesmos,atender também o Programa Porto + Moradia.
5. Finalidade | Oferecer moradia digna aos cidadãos/famílias afetados por acidentes ocorridos devido a catástrofes naturais ou no caso de famílias que sejam obrigadas a deixar a moradia em virtude de obras do PAC,ou vulnerabilidade social,realizando o acompanhamento social dessas familias com déficit habitacional,bem como a realização do cadastro habitacional e sua devida atualizacão.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Cadastros a serem realizados e Atualizados |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
18000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## 2204
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 3001 - Fundo Municipal de Regularizacao Fundiaria
3. Ação | 2204 - Regularização Fundiária
4. Descrição | Promover a regularização fundiária de interesse social e expecifico , garantindo a execução das atividades urbanísticas, consultorias e despesas com cartorio de registro de imoveis; levantamentos topográfico, planialmétrico cadastral georreferenciado e projetos urbaníscos, montagem e entrega dos processos individuais de triangularização fundiária para registro e outros; executar os alinhamentos de guia, atraves de materiais a ser solicitados, a fim de que todos que necessitam de energia eletrica sejam beneficiados. Idenizar os proprietarios dos lotes desapropriados, edificações e befeitorias.
5. Finalidade | Regularização dos bairros precários e regularização urbanísca,apresentar de maneira esquematizada pela Lei 13.465/17 para que o Municipio reconheça a posse ou propriedade dos ocupantes das áreas irregulares,executar os alinhamentos de guia afim de levar energia eletrica para os moradores que se enquadram nas normas exigidas.Indenizar os proprietarios dos lotes desapropriados e edificações.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Bairro regularizado |  | Porcentagem |  | 30 | 29.141 | 97.1368
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
82000 | 1285070.12 | 1285070.12 | 1282076.34 | 1248276.34 | 0 | 0
% Executado |  | 100 | 99.767 | 97.1368

## 1064
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Órgão | 21 - Secretaria Municipal de Planejamento, Regularização, Habitação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia
2. Unidade Orçamentária | 3001 - Fundo Municipal de Regularizacao Fundiaria
3. Ação | 1064 - Aparelhamento Instucional
4. Descrição | Aparelhamento da Secretaria Executiva de Regularização Fundiária mediante aquisição de equipamento de fotogrametria com drone e contratação de empresas para capacitação dos técnicos para manuseio do equipamento.
5. Finalidade | Atualizar as imagens cartograficas de Porto Nacional e seus Distritos,a fim de identificar onde os elementos da superfície terrestre estão localizados,as estradas,as casas,com suas reais dimensões,alimentar os respectivos mapas informando as alterações futuras nos lotes,ter o controle da expansão territorial do municipio.
6. Forma de Implementação | Direta
7. Metas Físicas
Produto |  | Unidade de medida |  | Meta física prevista | Meta física executada | % de Execução
Unidade aparelhada |  | Porcentagem |  | 100 | 0 | 0
8. Metas Orçamentário-Financeiras
Orçamento Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçamentário
13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Executado |  | 0 | 0 | 0

## Relat. Sintético das Ações
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PPA 2018-2021
Quadrimestral 2020
1. Unidade Gestora |  | 21 - Secretaria de Planejamento Regularização, Habitação e Meio Ambiente
2. Subfunção |  | 121 - Planejamento e Orçamento
3. Programa |  | 0001 - Planejamento Eficiente
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2201 | Fortalecimento da gestão de planejamento |  | 8000 | 19269.5 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 2569.5 | 0 | 40 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 8000 | 19269.5 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 2569.5
[5 empty] | 86.6655 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 21 - Secretaria de Planejamento Regularização, Habitação e Meio Ambiente
2. Subfunção |  | 122 - Administração Geral
3. Programa |  | 1136 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Regulação, Habitação, Meio Ambiente
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2000 | Manutenção dos serviços administrativos |  | 257000 | 173382.86 | 172907.86 | 117473.75 | 98160.95 | 0 | 475 | 56.6151 | 100 | 56.6151 | 56.6151
2008 | Manutenção de recursos humanos |  | 1128000 | 1346322.83 | 1330858.77 | 1330858.77 | 1222776.84 | 0 | 15464.06 | 90.8234 | 45 | 40.8706 | 90.8234
Total do Programa |  |  | 1385000 | 1519705.69 | 1503766.63 | 1448332.52 | 1320937.79 | 0 | 15939.06
[5 empty] | 98.9512 | 95.3035 | 86.9206
1. Unidade Gestora |  | 21 - Secretaria de Planejamento Regularização, Habitação e Meio Ambiente
2. Subfunção |  | 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
3. Programa |  | 0001 - Planejamento Eficiente
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2205 | Realiz do trab téc social habitac do Minha Casa Minha Vida |  | 21000 | 780 | 780 | 336.5 | 336.5 | 0 | 0 | 43.141 | 100 | 43.141 | 43.141
Total do Programa |  |  | 21000 | 780 | 780 | 336.5 | 336.5 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 43.141 | 43.141
1. Unidade Gestora |  | 21 - Secretaria de Planejamento Regularização, Habitação e Meio Ambiente
2. Subfunção |  | Todas
3. Programa |  | Todos
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$)
Título |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | %
Total Geral Executado pelo Órgão |  |  | 1414000 | 1539755.19 | 1521246.63 | 1448669.02 | 1321274.29 | 0 | 18508.56 | 85.8107
[5 empty] | 98.798 | 94.0844 | 85.8107
1. Unidade Gestora |  | 21 - Secretaria de Planejamento Regularização, Habitação e Meio Ambiente
2. Subfunção |  | 122 - Administração Geral
3. Programa |  | 1121 - Educação, Gestão e Controle Ambiental
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2212 | Manut dos serv adm do fundo municipal de meio ambiente |  | 138000 | 160628.96 | 124463.73 | 109289.43 | 109289.43 | 0 | 36165.23 | 68.0384 | 100 | 68.0384 | 68.0384
2211 | Manutenção dos recursos humanos dos técnicos ambientais |  | 311000 | 326808.3 | 320825.28 | 320825.28 | 293627.33 | 0 | 5983.02 | 89.847 | 14 | 12.5786 | 89.847
Total do Programa |  |  | 449000 | 487437.26 | 445289.01 | 430114.71 | 402916.76 | 0 | 42148.25
[5 empty] | 91.3531 | 88.24 | 82.6602
1. Unidade Gestora |  | 22 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
2. Subfunção |  | 126 - Tecnologia da Informação
3. Programa |  | 1121 - Educação, Gestão e Controle Ambiental
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
1065 | Implant do Sist Mun de Inform e Cadastro Ambiental - SICA |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 1 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 22 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
2. Subfunção |  | 541 - Preservação e Conservação Ambiental
3. Programa |  | 1121 - Educação, Gestão e Controle Ambiental
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2209 | Fortalecimento da educação ambiental |  | 58000 | 49800 | 24080 | 7080 | 7080 | 0 | 25720 | 14.2169 | 85 | 12.0843 | 14.2169
2210 | Apoio ao desenv de planos, proj e estudos de meio ambiente |  | 318000 | 318000 | 54140 | 50240 | 50240 | 0 | 263860 | 15.7987 | 12 | 1.8958 | 15.7987
Total do Programa |  |  | 376000 | 367800 | 78220 | 57320 | 57320 | 0 | 289580
[5 empty] | 21.267 | 15.5846 | 15.5846
1. Unidade Gestora |  | 22 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
2. Subfunção |  | 542 - Controle Ambiental
3. Programa |  | 1121 - Educação, Gestão e Controle Ambiental
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2208 | Regularização, monitoramento e fiscalização ambiental |  | 35000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 80 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 35000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 22 - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Porto Nacional
2. Subfunção |  | Todas
3. Programa |  | Todos
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$)
Título |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | %
Total Geral Executado pelo Órgão |  |  | 920000 | 935237.26 | 523509.01 | 487434.71 | 460236.76 | 0 | 411728.25 | 49.2107
[5 empty] | 55.9761 | 52.1188 | 49.2107
1. Unidade Gestora |  | 29 - Fundo Municipal de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos
2. Subfunção |  | 128 - Formação de Recursos Humanos
3. Programa |  | 0002 - Escola de Gestão, Saúde e Educação (EGES)
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2202 | Aprimoramento do desenv de inteligência institucional |  | 5000 | 18202 | 18192 | 18103.08 | 16413.08 | 0 | 10 | 90.1718 | 200 | 180.3437 | 90.1718
2203 | Manutenção de recursos humanos de capacitação |  | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 6000 | 18202 | 18192 | 18103.08 | 16413.08 | 0 | 10
[5 empty] | 99.9451 | 99.4565 | 90.1718
1. Unidade Gestora |  | 29 - Fundo Municipal de Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores Públicos
2. Subfunção |  | Todas
3. Programa |  | Todos
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$)
Título |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | %
Total Geral Executado pelo Órgão |  |  | 6000 | 18202 | 18192 | 18103.08 | 16413.08 | 0 | 10 | 90.1718
[5 empty] | 99.9451 | 99.4565 | 90.1718
1. Unidade Gestora |  | 30 - Fundo Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
2. Subfunção |  | 122 - Administração Geral
3. Programa |  | 1120 - Planejamento Urbano
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2207 | Desenvolvimento instucional da habitação |  | 4000 | 1000 | 510 | 510 | 510 | 0 | 490 | 51 | 100 | 51 | 51
Total do Programa |  |  | 4000 | 1000 | 510 | 510 | 510 | 0 | 490
[5 empty] | 51 | 51 | 51
1. Unidade Gestora |  | 30 - Fundo Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
2. Subfunção |  | 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
3. Programa |  | 1120 - Planejamento Urbano
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2206 | Assistência às famílias em zona de risco |  | 18000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 18000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1. Unidade Gestora |  | 30 - Fundo Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
2. Subfunção |  | 482 - Habitação Urbana
3. Programa |  | 1120 - Planejamento Urbano
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [7 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | % | Prevista | Executada | %
2204 | Regularização fundiária |  | 82000 | 1285070.12 | 1285070.12 | 1282076.34 | 1248276.34 | 0 | 0 | 97.1368 | 30 | 29.141 | 97.1368
1064 | Aparelhamento Instucional |  | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Total do Programa |  |  | 95000 | 1285070.12 | 1285070.12 | 1282076.34 | 1248276.34 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 99.767 | 97.1368
1. Unidade Gestora |  | 30 - Fundo Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
2. Subfunção |  | Todas
3. Programa |  | Todos
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$)
Título |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | %
Total Geral Executado pelo Órgão |  |  | 117000 | 1287070.12 | 1285580.12 | 1282586.34 | 1248786.34 | 0 | 1490 | 97.0255
[5 empty] | 99.8842 | 99.6516 | 97.0255
1. Unidade Gestora |  | 17 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Mobilidade + Fundos
2. Subfunção |  | Todas
3. Programa |  | Todos
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$)
Título |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenho no Período | Liquidado no Período | Pago no Período | Reserva no Período | Saldo Orçament. | %
Total Geral Executado pelo Órgão |  |  | 2457000 | 3780264.57 | 3348527.76 | 3236793.15 | 3046710.47 | 0 | 431736.81 | 80.5952
[5 empty] | 88.5792 | 85.6235 | 80.5952

## 4002 Diogenes (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
2º QUADRIMESTRE 2016
1. Unidade Gestora | 5500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)
2. Programa | 0335 - Gestão e Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
3. Ação | 4002 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
4. Metas Físicas
Produto | Unidade de medida |  |  | Meta física prevista |  | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido | Unidade |  |  | 100 |  | 29 | 29
5. Metas Orçamentário-Financeiras
Orç. Inicial - LOA | Autorizado |  | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
857322 | 1601138.35 |  | 1523323.23 | 1305994.17 | 562177.82 | 962889.82 | 60.1378
6. Avaliação da execução da ação
6.1. Identificar as restrições da execução da ação
No segundo quadrimestre, foram identificadas algumas dificuldades com relação aos Processos para a execução das Reuniões do Plano Diretor de Palmas, uma vez que as reuniões já começaram e a grande maioria dos processos referentes a esse plano encontram-se com despesas empenhadas.
6.2. Considerações de fatores de sucesso e fatores de insucesso da execução da ação
As atividades executadas pela Ação de Serviços Administrativos Gerais do Setor de Gestão e Finanças nesse quadrimestre podemos apontar como fator de sucesso a execução processos além do previsto, pois no primeiro quadrimestre os servidores do setor foram remanejados para outra secretaria. A Liquidação do processo 2014055041 referente a Indenização para reforma do prédio locado no período de 2005 a 2013 no valor de R$ 403.235,14 (Quatrocentos e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos).
6.3 - Avaliação da execução da ação | [7 empty] | Demanda | Maio | Junho | Julho | Agosto
Em termos gerais considera-se um bom andamento na execução das ações e atividades realizadas pelo Setor Financeiro entre os meses de Maio e Agosto de 2016, executando 29% das metas propostas para o quadrimestre. Além dos processos abertos e que estão em andamento, realizamos as Atividades abaixo relacionadas | [7 empty] | RAP | 9 | 29 | 26 | 21
[8 empty] | Ofício | 6 | 11 | 13 | 20
[8 empty] | Despacho | 12 | 13 | 12 | 20
[8 empty] | Empenho | 23 | 11 | 16 | 9
[8 empty] | Liquidação | 1 | 9 | 8 | 2
[8 empty] | Solicitação de compras/Termo de referência | 1 | 6 | 3 | 2
[8 empty] | TOTAL | 52 | 79 | 78 | 74
Não houve acréscimo de bens patrimoniais a Pasta no período relacionado do ano de 2016. E a entrega de materiais de expediente e consumo é realizada de acordo com a liberação por parte das Discricionárias. Durante o segundo quadrimestre de 2016, foi ultrapassado o limite programado para despesas com material de consumo e de expediente, uma vez que as Reuniões do Plano Diretor acarrataram gastas além do programado, totalizando R$ 2.999,85 excedentes. No quadrimestre foram abertos 15 processos que ainda encontram-se em andamento, e mais 14 processos mantidos desde o começo do ano, totalizando 29 processos.
6.3.1 -Despesas de Gestão Centralizada- Discricionária:
Despesa | Previsão anual (R$) | Reprogramação anual para o 2º quadrimestre (R$) | Liquidado ate o momento (R$) | % | Liquidado no 2° Quadrimestre | Considerações
SSP NET | 82408.68 | 80998.09 | 61059.94 | 74.0941 | 39716.08 | Entre os meses de Abril a Junho houve um aumento nos valores devido a junção das pastas e por aquisições realizadas pelo setor de Tecnologia da Informação do Município de Palmas
Combustível | 67427.34 | 54000 | 41466.31 | 61.4978 | 22071.16 | Pagamento de Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$5.423,00.
Reprografia | 88120.88 | 97973.2 | 46369.68 | 52.6205 | 25165.58 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, seguindo os tramites legais.
Serviços postais (Correios) | 21399.35 | 12800 | 14064.95 | 65.7261 | 7012 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, havendo uma demanda maior no mês de junho com pagamento realizado em julho devido o atraso no Pagamento por parte da Prefeitura Municipal. Ultrapassou o gasto previsto para o quadrimestre em 612,00, devido a demanda junto a Fiscalização no contencioso.
Lava jato | 4663.43 | 4026.48 | 1913.07 | 41.0228 | 1629.97 | Pagamento de Julho/Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$1.375,18.
Fornecimento de Energia Elétrica | 82669.2 | 78000 | 56423.9 | 68.2526 | 46207.22 | A partir do mês de Junho o gerenciamento do referente processo passou a pertencer as Despesas Discricionárias.
Locação prédio | 329218.99 | 324152.52 | 215013.31 | 65.3101 | 114205.68 | Pagamento de Agosto somente Liquidado/Estimado no valor de R$28.551,42.
Locação de veículos | 104804.14 | 77564.16 | 78839.22 | 75.2253 | 31439.22 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, seguindo os tramites legais.
Telefonia fixa 3218 | 1257.04 | 966.56 | 966.52 | 76.8886 | 290.52 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias, esta negativo em 292,49.
Telefone fixa 2111 | 18384.77 | 50203.13 | 4065.57 | 22.1138 | 0 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias. Neste quadrimestre houve mudança da prestadora de serviço.
Telefone de dados móveis | 9468.68 | 7160.28 | 5208.68 | 55.0096 | 3872.63 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias. Seguindo os tramites legais de pagamento.
Manutenção ar | 38062.5 | 43500 | 23562.5 | 61.9048 | 14500 | Aguardando pagamento de Agosto de R$3.625,00.
Manutenção de elevador | 13347.6 | 10201.8 | 4704 | 35.2423 | 2352 | Aguardando pagamento de Julho/Agosto de R$1.176,00.
Material de consumo - limpeza e copa/expediente | 42000 | 14000 | 11301.34 | 26.908 | 1301.49 | Processo Gerenciado pela Despesas Discricionárias ultrapassou o gasto previsto para o quadrimetre em R$ 2.999,85 devido as reuniões do Plano Diretor.
Total | 903232.6 | 855546.22 | 564958.99 | 62.5486 | 309763.55
6.3.2 - Despesas de Gestão Descentralizada- SEDUH
Despesa |  | Reprogramação anual para o 2º quadrimestre (R$) | Previsão anual R$ | Liquidado R$ | % | Considerações
Floricultura |  | 5760 | 5760 | 0 | 0 | Processo empenhado. Aguardando nota fiscal para realizar liquidação. Após a junção das Pastas e a Realização das Reuniões de Revisão do Plano Diretor de Palmas, necessitou-se de uma demanda maior para a realização desta despesas.
Carimbos |  | 375 | 1500 | 0 | 0 | Processo gerenciado pela gestão centralizada.
Chaveiro |  | 100 | 1200 | 0 | 0 | Utilizando saldo restante do exercício anterior.
Agua mineral |  | 3379.41 | 10138.25 | 375.21 | 3.7009 | Processos em andamento seguindo os trêmites legais.
Gás |  | 277.15 | 1108.62 | 492.72 | 44.4444 | Processos em andamento seguindo os trêmites legais.
Passagens |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | Houve redução do valor total, por isso não ocorreu despesas.
Equipamentos de informatica e perifericos |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | Não houve até o momento abertura de processos para tal objeto.
Manutenção de veiculos |  | 5000 | 15000 | 7400 | 49.3333 | Processo gerenciado pela gestão centralizada (Garagem Central).
Serviços de tecnologia de informação |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | Não houve até o momento abertura de processos para tal objeto.
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes |  | 0 | 241377.2 | 0 | 0 | Processo em fase de licitação a aquisição de Ferramentas para os Setores de Topografia e Fiscalização no valor de R$ 98.322,90.
Outras despesas pessoa juridica |  | 0 | 47100 | 0 | 0 | Processo de Fornecimento de Marmitex para atender as Reuniões do Plano Diretor está aguardando Autorização para Emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 7.684,60
Material de consumo |  | 6900 | 20700 | 2659.2 | 12.8464 | Processos liquidados para Aquisição de Bobinas (R$ 1.339,20) E Aquisição de Certificado Digital (R$ 1.320,00). E para Aquisição de Camisetas (R$ 1.797,00), Estacas e Piquetes (R$ 6.360,00), e Material de Consumo (R$ 7.564,70) para atendimento do Plano Diretor, estão somente empenhados.
Cau/Crea-TO |  | 2633.33 | 7900 | 3019.48 | 38.2213 | Processo em andamento.
Capacitação de servidores das Diretorias de Urbanismo e Fiscalização |  | 0 | 0 | 0 |  | Aguardando Propostas.
Instalação de insulfilmes |  | 997 | 997 | 0 | 0 | Em fase de Licitação.
Aquisição de Bobinas para Ponto Eletrônico |  | 1339.2 | 1339.2 | 0 | 0 | Aguardando Nota para Liquidação
Despesas de exercícios anteriores |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) |  |  |  |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
Total das despesas de Gestão descentralizadas |  | 26761.09 | 1126004.34 | 13946.61 | 1.2386 | [5 empty] | 857322 | 931517.92 | 527267.41 | 117502.56 | 43306.64 | 410707.39 | 44.0901
Total das despesas de Gestão Centralizadas e Descentralizadas |  | 882307.31 | 2029236.94 | 578905.6 | 28.5282
6.3.3 - Detalhamento das Reduções |  |  | Destino das Movimentações |  | Considerações
Natureza de Despesa/Fonte | Valor de Reduções R$ | Natureza de Despesa / Fonte |  | Valor de Suplementações R$
33.90.39 / 001000199 | 5290 | 33.90.39 / 001000105 |  | 8000 | Movimentação destinada para pagamento de despesas com material da 6° Conferência das Cidades, com Material de Consumo e Material de Divulgação.
33.90.92 / 001000199 | 2710
33.90.39 / 001000199 | 6360 | 33.90.30 / 001000199 |  | 6360 | Aquisição de Estacas e Piquetes para atender ao Setor de Topografia.
33.90.39 / 001000199 | 5000 | 33.90.39 / 001000199 |  | 5000 | Pagamentos de Taxas de Reprogramação, movimentação realizada para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
- | 3672 | 33.90.39 / 001000106 |  | 3672 | Pagamento do PROCESSO 2014010775 - Fecomécio, CIEEI, referente ao pagamento de empresa intermediária de estágiários, referente ao mês de Abril a Dezembro de 2016.
- | 23917.1 | 33.90.39 / 001000199 |  | 7684.6 | Realização das despesas para atender as reuniões da Revisão do Plano Diretor, Material de consumo R$ 8.500,00, Floricultura R$ 5.760,00, Refeição R$7.684,60 , Camisetas R$ 1.972,50, totalizando R$ 23.917.10.
|  | 33.90.30 / 001000199 |  | 16232.5
44.90.51 / 001000103 | 780 | 33.90.39 / 001000101 |  | 780 | Aquisição de Jornal (Processo não autorizado pela Procuradoria Municipal).
44.90.51 / 001000103 | 12712 | 33.90.30 / 001000101 |  | 12712 | Despesas Discricionarias
44.90.51 / 001000103 | 5000 | 33.90.30 / 001000101 |  | 5000 | Material de Consumo - Copo e Cozinha
44.90.51 / 001000103 | 6069.4 | 33.90.30 / 001000101 |  | 6069.4 | Despesas Discricionarias
33.90.30 / 001000199 | 2500 | 33.90.39 / 001000199 |  | 2500 | Movimentação realizada para abertura do processo de aquisição de Protetor Solar.
44.90.51 / 001000103 | 7300 | 33.90.30 / 001000101 |  | 7300 | Manutenção do Ar Condicionado Central
33.90.39 / 001000103 | 79346.87 | 33.90.39 / 001000101 |  | 85400 | Pagamento de Fornecimento de Energia Eletrica a partir do mês de Junho/2016.
33.90.30 / 001000103 | 6053.13
33.90.39 / 001000199 | 9040 | 33.90.39 / 001000103 |  | 9040 | Pagamento de Fornecimento de Energia Eletricado mês de Junho/2016 em referencia ao mês de Maio/2016.
33.90.39 / 001000105 - 5500 | 53000 | 33.90.39 / 001000105 - 6500 |  | 53000 | Estrutura de Apoio para Entrega de Obras de Unidades Habitacionais.
33.90.14 / 001000199 | 1950 | 33.90.39 / 001000106 |  | 1950 | Elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.
33.90.33 / 001000108 | 3000 | 33.90.39 / 001000103 |  | 3000 | Pagamento de Água Mineral e Gás de Cozinha da Extinta Secrcetaria de Habitação.
33.90.33 / 001000108 | 310 | 33.90.39 / 001000101 |  | 310 | Pagamento de excedente de Serviços Postais. |  |  |  | r |  |  | s
Total | 234010.5 | Total |  | 234010.5
| 284860.68 | No Item 5 deste Formulario nas Metas Financeiras no campo Reduções consta o valor de R$ 562.117,82, tal valor corresponde ao somatorio dos 02 (dois) quadrimestres do corrente ano presentes no QDD. No segundo quadrimestre o valor de reduções foi de R$ 518.871,18, destes somente R$ 234.010,24 foram identificados através dos formulários presentes em nossa Pasta. Constando que o valor do primeiro quadrimestre foi de R$ 43.306,64. Solicitamos a Superintendencia que justifique o valor restante desse Quadrimestre R$ 284.860,68 |  | 720470.61 | No Item 5 deste Formulario nas Metas Financeiras no campo Suplementação consta o valor de R$ 1.305,994,17, tal valor corresponde ao somatorio dos 02 (dois) quadrimestres do corrente ano presentes no QDD. No segundo quadrimestre o valor de suplementações foi de R$ 954.481,11, destes somente R$ 234.010,24 foram identificados através dos formulários presentes em nossa Pasta. Constando que o valor do primeiro quadrimestre foi de R$ 117.502,56. Solicitamos a Superintendencia que justifique o valor restante desse Quadrimestre R$ 720.470,61.
O valor total das suplementações do quadrimestre passado foi de R$ 117.502,56, quando somados das duas antigas secretarias e o valor de reduções do passado foi R$ 43.306,64, quando somados das duas antigas secretarias. Contudo o Quadro Demonstrativo da execução Orçamentária não separa os valores de redução e suplementação por quadrimestre. Todavia, se subtraído os valores declarados no monitoramento anterior o valores reais para esse quadrimestre será de suplementações R$ 23.010,50e reduções R$ 518.871,18. Destacando os maiores valores, como por exemplo: Pagamento de Servidor Cedido (pagamento do secretário) valor de R$ 168.608.55, Fornecimento de Energia Elétrica R$ 53.000,00, Material de Consumo e Expediente R$ 51.846,20. Como solicitamos no quadrimestre anterior como recomendações corretivas, reiteramos a possibilidade da inclusão na Revisão do Plano Pluri Anual de 2017 os restos a pagar de exercicio anteriores referentes aos seguintes processos: 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais), e informamos a realização do Pagamento referente a locação do antigo prédio pertencente a esta Pasta.
Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  |  | Assinatura do responsável do Objetivo |  |  | Assinatura do responsável da Ação

## Ação - 4002 DIOGENES (hidden)
MONITORAMENTO DE AÇÃO ORÇAMENTÁRIA PPA 2014-2017
2º QUADRIMESTRE 2016
1. Unidade Gestora | 5500 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH)
2. Programa | 0335 - Gestão e Manutenção de Secretaria de Desenvolvimento Urbano Sustentável
3. Ação | 4002 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
4. Metas Físicas
Produto | Unidade de medida |  | Meta física prevista |  | Meta física executada | % de Execução
Serviço Mantido | Unidade |  | 100 |  |  | #DIV/0!
5. Metas Orçamentário-Financeiras
Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % Executada
857322 | [5 empty] | #DIV/0!
6. Avaliação da execução da ação
6.1. Identificar as restrições da execução da ação
6.2. Considerações de fatores de sucesso e fatores de insucesso da execução da ação
6.3 - Avaliação da execução da ação
6.3.1 -Despesas de Gestão Centralizada- Discricionária:
Despesa | Previsão anual (R$) | Liquidado (R$) | % | Considerações
SSP NET | 29434.92 |  | 0
Combustível | 84000 |  | 0
Reprografia | 78000 |  | 0
Serviços postais (Correios) | 24000 |  | 0
Lava jato | 5673.84 |  | 0
Locação prédio | 240000 |  | 0
Locação de veículos | 103843.8 |  | 0
Telefonia fixa 3218 | 5030.76 |  | 0
Telefone fixa 2111 | 5400 |  | 2.0154
Telefone de dados móveis | 5176.05 |  | 0
Manutenção ar (jk) | 24000 |  | 0
Manutenção de elevador | 4350 |  | 0
Obrigações tributárias e contributivas | 0 |  | 0
Material de consumo - limpeza e copa/expediente | 42000 |  | 0
Total | 650909.37 | 0 | 0
Como se pode observar, as despesas de licitação e gestão centralizada........
6.3.2 - Despesas de Gestão Descentralizada- SEDUH
Despesa |  | Previsão anual R$ | Liquidado R$ | % | Considerações
Floricultura |  | 3000 |  | 0
Carimbos |  | 1500 |  | 0
Chaveiro |  | 1200 |  | 0
Fornecimento de energia |  | 78000 |  | 0
Agua mineral e gás |  | 7691.38 |  | 0
Gás |  | 1108.62 |  | 0
Passagens |  | 10000 |  | 0
Equipamentos de informatica e perifericos |  | 4000 |  | 0
Manutenção de veiculos |  | 15000 |  | 0
Serviços de tecnologia de informação |  | 200000 |  | 0
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes |  | 241377.2 |  | 0
Outras despesas pessoa juridica |  | 47100 |  | 0
Material de consumo |  | 20700 |  | 0
Despesas de exercícios anteriores |  | 0 |  | 0
Total das despesas de Gestão descentralizadas |  | 630677.2 |  | 0
Total das despesas de Gestão Centralizadas e Descentralizadas |  | 1281586.57 |  | 0
6.3.3 - Detalhamento das Reduções |  | Detalhamento das Suplementação |  | Considerações
Natureza de Despesa/Fonte | Valor de Reduções R$ | Natureza de Despesa /Fonte | Valor de Suplementações R$
Total | 0 | Total | 0
Total Geral | 0 | Total Geral | 0
Propomos como recomendações corretivas, que a Superintendência aprecie a possibilidade da inclusão na Revisão do Plano Pluri Anual de 2017 os restos a pagar de exercício anteriores referentes aos seguintes processos: 2014021341 - Pagamento referente à locação de 01 (um) veículo tipo caminhão caçamba toco, com capacidade mínima de seis metros cúbicos de carga no valor de R$ 26.270,00 (Vinte e seis mil duzentos e setenta reais); 2014016571 Indenização por dano causado a Terceiro referente a levantamento topográfico de Perímetro no valor de R$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais) ; 2014055041 Indenização para reforma do prédio locado no período de 2005 a 2013 no valor de R$ 403.235,14 (Quatrocentos e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos). .... e o que mais
6.3.2 - Avaliação da execução da ação
Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  | Assinatura do responsável do Objetivo |  |  | Assinatura do responsável da Ação |  | Assinatura do responsável da Ação

## objetivo temático- EVERCINO (hidden)
MONITORAMENTO DE OBJETIVO - PPA 2018-2021
1º QUADRIMESTRE 2018
1. Unidade Gestora |  | 5500- Sec
2. Programa |  | 0314 - Pla
3. Objetivo |  | 5500000012 - Promover
4. Ação |  |  | 5. Metas Financeiras (R$) | [6 empty] | 6. Metas Físicas
Nº | Título |  | Orç. Inicial - LOA | Autorizado | Empenhado | Suplementação | Redução | Liquidado | % | Prevista | Executada | %
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Total do Objetivo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7. Apuração do Indicador
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Quilômetro
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Unidade
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período:
Indicador: 000 JJJJJJ |  |  |  |  | Periodicidade |  | Polaridade |  | Unidade de Medida | Índice Atual | Índice Desejado | Índice Apurado
Descrição: |  |  |  |  | Anual |  | Maior Melhor |  | Unidade
Fórmula de cálculo: |  |  |  |  | Apuração do Período:
8 - Avaliação do Objetivo
8.1 - Avaliação da variação dos indicadores em relação ao mesmo período do ano anterior e ao quadrimestre anterior
[13 empty] | Indicadores | 2º Quadrimestre 2014 | 1º Quadrimestre 2014 | 2º Quadrimestre 2015 | 1º Quadrimestre 2015 | 2º Quadrimestre 2016
8.2 - Avaliar a efetividade do conjunto das ações no alcance do objetivo | [12 empty] | Indicador: 301 Território Controlado | 0 | 0 | 0 | 999.94 | 2152.374
[13 empty] | Indicador: 302 Nomenclatura regulamentada e implantada por quadra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Indicador: 303 Leis revisadas e/ou regulamentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meta |  |  |  |  | Unidade de Medida | Índice esperado para 2016 | Resultado alcançado | % | Considerações
8.2.2 - Analise das Metas
8.2.3 - Avaliação da execução do objetivo no quadrimestre
Assinatura Secretário/Presidente |  |  | Assinatura Assessor Técnico de Planejamento |  |  |  |  | Assinatura do responsável do Objetivo
Ordenamento Urbano
TIPO DE DOCUMENTO
| MAI | JUN | JUL | AGO | TOTAL
DESPACHOS | 8 | 4 | 8 | 5 | 25
FICHAS DE OBSERVAÇÕES (Desdobro | 11 | 24 | 12 | 5 | 52
FICHAS DE OBSERVAÇÕES | 6 | 11 | 6 | 7 | 30
MEMORANDOS | 14 | 10 | 10 | 7 | 41
OFÍCIOS | 11 | 4 | 10 | 3 | 28
PARECERES (Desdobro) | 9 | 21 | 7 | 4 | 41
PARECERES (Desmembramento) | 3 | 5 | 2 | 3 | 13
PARECERES (Loteamento) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4
PARECERES (Outros) | 9 | 7 | 10 | 3 | 29
PORTARIAS | 12 | 29 | 12 | 8 | 61
PROJETOS URBANÍSTICOS | 3 | 0 | 2 | 0 | 5
USO DO SOLO -2016
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO |  | TOTAL
CERTIDÃO DE USO DO SOLO | 261 | 304 | 267 | 153 |  | 985
IAFIM – Informação de Atividade Solicitada | 108 | 174 | 164 | 93 |  | 539
DESPACHOS | 6 | 5 | 10 | 2 |  | 23
Fichas de observações (Alvará de funcionamento) | 56 | 86 | 103 | 54 |  | 299
Memorandos | 41 | 45 | 15 | 12 |  | 113
Fichas de observações (uso do solo) | 25 | 27 | 19 | 35 |  | 106
Ofícios | 18 | 27 | 17 | 22 |  | 84
Parecer quanto ao Uso do Solo | 3 | 5 | 18 | 14 |  | 40
GEOPROCESSAMENTO
ATIVIDADES | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | TOTAL
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO
TOPOGRAFIA
Levantamento topográfico | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL
| 15 | 14 | 13 | 6 | 48
ANALISE
ATIVIDADES | ANALISES REALIZADAS | ALVARÁS DE CONTRUÇÃO EMITIDOS | HABITE-SE EMITIDOS | CCO | QUANTIDADE DE ATENDIMENTO | PROCESSOS ENVIADOS PARA ASSESSORIA JURÍDICA
MAIO | 568 | 131 | 64 | 265 | 111 | 21
JUNHO | 632 | 113 | 60 | 157 | 160 | 18
JULHO | 560 | 103 | 69 | 245 | 138 | 14
AGOSTO | 412 | 82 | 20 | 54 | 95 | 13
TOTAL | 2172 | 429 | 213 | 721 | 504 | 66
FISCALIZAÇÃO
TIPO DE DOCUMENTO | MAI | JUN | JUL | AGO | QUANTIDADE TOTAL
DESPACHOS | 65 | 92 | 157 | 73 | 387
MEMORANDOS | 9 | 13 | 7 | 6 | 35
OUVIDORIA | 37 | 45 | 54 | 40 | 176
PARECERES | 25 | 43 | 25 | 13 | 106
OFÍCIOS | 7 | 8 | 6 | 3 | 24
PRORROGAÇÕES DE PRAZO | 47 | 98 | 48 | 36 | 229
AUTORIZAÇÕES PARA EVENTOS | 16 | 16 | 4 | 11 | 47
AUTORIZAÇÕES PARA MESAS E CADEIRAS | 2 | 4 | 4 | 6 | 16
ORDEM DE SERVIÇO | 420 | 544 | 246 | 348 | 1558
CONTENCIOSO | 270 | 310 | 267 | 143 | 990
NOTIFICAÇÕES | 345 | 283 | 238 | 451 | 1317
ação 5195
|  | % | Valores
| Capacitação | 21.04% | 325500
| Informática | 41.3% | 639000
| Licenças | 37.67% | 582900 |  |  | 3830411.46
| Total | 100% | 1547400
ação 4343
| Material expediente | 6.674% | 152365.96
| Móveis | 4.531% | 103437.5
| Apoio e Comunicação | 62.73% | 1432208
| Consultorias | 26.06% | 595000
| Total | 100% | 2283011.46